**Приложение 7** к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальной программы

Елизаветинского сельского поселения

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Социально — экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Задачи, направленные на достижение цели** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя  (на момент формирования  муниципальной программы (подпрограммы))** | **Планируемое значение показателя  в 2024 году**  | **Достигнутое значение показателя** **в 2024 году** | **Уровень достижения показателя ( % )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
|   |   | **1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ  ЖИЛОГО ФОНДА»** |
| 1. | Мероприятие 1. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  Показатель1.Сокращение непригодного для проживания жилья, переселение из аварийного жилого фонда 1 | шт | 1 | 1 | 1 | 100 |
|   | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы не исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1,0.  Подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
|   | **2.МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ОТРАСЛЕВОГО ПРОЕКТА «БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»** |
| 2.1. | Мероприятие2. Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь обработки | Показатель 1 Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь обработки | га | 192,0 | 176,5 | 176,5 | 100,00 |
| Показатель 2 Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 192,0 | 176,5 | 176,5 | 100,00 |
|   | **3.МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ОТРАСЛЕВОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**»**»** |
| 3.1. | Мероприятие 3.Формирование комфортной городской среды | Показатель1.Мероприятия по благоустройству общественной территории на ул. Алексея Рыкунова в д. Шпаньково | шт | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы  исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1.  Подпрограмма  реализуется эффективно |
|   | **4.МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ОТРАСЛЕВОГО ПРОЕКТА «КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ  С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** |
| 3.1. | Задача 2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Показатель 1 Создание мест(площадок )накопления твердых коммунальных отходов | шт | 12 | 22 | 22 | 100,0 |
| Показатель 2 Оснащение мест (площадок)накопления твердых коммунальных отходов  емкостями для накопления ТКО | шт | 50 | 20 | 20 | 100,0 |
|   | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы  исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1.  Подпрограмма реализуется  эффективно |   |
|  | **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |  |
|   | **1.КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ»** |   |
| 1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Постановка на кадастровый учет дорог и земельных участков | км | 40 | 40 | 40 | 100,0 |
| Предоставление в аренду нежилых помещений | ед. | 3 | 4 | 4 | 100,0 |
| 1.2. | Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку | ед. | 14 | 20 | 20 | 100,0 |
|   | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы  исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1.  Подпрограмма  реализуется   эффективно |   |
|   | **2.КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ»** |   |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Очистка и оборудование подъездных путей к источниками наружного противопожарного *водоснабжения* | ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.2 | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Информирование населения о действиях   по предупреждению чрезвычайных ситуаций в области ГО и ЧС. | % | 40 | 40 | 40 | 100,0 |
|   | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы  исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы =1.  Подпрограмма  реализуется  эффективно |   |
|   | **3.КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ«** |   |
| 3.1. | Мероприятие 3.1.Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройстваМКУ «УСБО Елизаветинского СП» |  Капитальный ремонт бани д. Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова, д.41б | Ед. | 0 | 1 | 1 | 100,0 |
| 3.2. | Мероприятие 3.2.Мероприятия в области жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3.3.Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора  | Доля осуществленных  перечислений ежемесячных взносов за муниципальное имущество в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.4.. |  Мероприятие 3.4. Организация уличного освещения  | Оснащение линий уличного освещения в населенных пунктах поселения энергосберегающими светильниками | Ед. | 84 | 100 | 129 | 129,0 |
| 3.5. | Мероприятие 3.5.Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения  | Вывоз мусора с кладбищ | м3 | 120 | 120 | 184,85 | 154,0 |
| 3.6. | Мероприятие 3.6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | Снижение затрат на потребление электрической энергии ежегодно не менее 3 % | % | 3 | 3 | 3 | 100,0 |
| 3.7. | Мероприятие 3.7.Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий | Благоустройство территорий Братских могил советских воинов д. Раболово уч.1п д. Большие Борницы, уч.40п  | Ед. | 1 | 2 | 2 | 100,0 |
| 3,8 | Мероприятие 3.8.Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Благоустройство дворовой территории расположенной в дер. Шпаньково, по ул.Алексея Рыкунова у домов 1 и 6 | Ед. | 0 | 1 | 1 | 100,00 |
| 3.9. | Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок |  | М3 | 350,0 | 350,0 | 291,66 | 83,3 |
| 3.10. | Мероприятия по озеленению территории |  | шт | 622 | 100 | 68 | 68,0 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы  исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы =0,9  Подпрограмма  реализуется относительно  эффективно |
| **4.Комплекс процессных мероприятий «Содержание и развитие улично-дорожной сети»** |
| 4.1. | Мероприятия 4.1.Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Установка дорожных знаков и разметки на дорогах | Ед. | 24 | 24 | 20 | 83,3 |
| 4.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети поселения и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние(щебень) | Ед. | 19 | 25 | 30 | 120,0 |
| 4.3. |  | Ремонт объектов улично-дорожной сети поселения и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние (асфальт) | Ед. | 6 | 7 | 7 | 100,0 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы  исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы =0,9  Подпрограмма  реализуется относительно  эффективно |
| **5.КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** |
| 5.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Увеличение количества проводимых культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 120 | 110 | 113,0 | 113,0 |
| Увеличение числа жителей участвующих в культурно-массовых мероприятиях | Чел. | 3297 | 16000 | 16376 | 102,3 |
| Увеличение клубных формирований | Ед. | 10 | 20 | 22 | 110,0 |
| 5.2. | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Увеличение численности читателей  по сравнению с предыдущим годом | Чел. | 1500,0 | 1500,0 | 1469,0 | 99,7 |
| Увеличение численности населения принимающего  участие в мероприятиях от общей численности населения культурно-массовых мероприятиях | % | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы  исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1.  Подпрограмма  реализуется   эффективно |
| **6.КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»** |
| 6.1 | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Увеличение количества молодежи ,систематически занимающихся физической культурой  и спортом | Чел. | 430,0 | 430,0 | 420,0 | 97,7 |
| Увеличение количества организованных и проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий спорта | Ед. | 18 | 18 | 18 | 100,0 |
| 6.2 | Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | Увеличение количества молодежи от 14 до 35 лет участвующих в мероприятиях направленных на гражданское и патриотическое воспитание | Ед. | 150 | 150 | 150,0 | 100,0 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы  исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1.  Подпрограмма  реализуется   эффективно |
| **ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы  исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы =1,0  программа  реализуется   эффективно** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |