**Приложение 5** к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальной программы

Елизаветинского сельского поселения

**Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения за 1 квартал 2022 год (а).**

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение Плана реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | |
| **Запланированный объем финансирования**  (тыс. руб.) | | | | | | **Профинансировано**  (тыс. руб.) | | | | | | |
| **Всего (согласно годовому плану)** | Поквартальный план  (за1 квартал(ы)) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | **Всего** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Средства поселения | **% выполнения от поквартального плана** | **% выполнения от годового плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **ИТОГО по**  **Муниципальной программе** | **43508,2** | **8764,1** |  | **9931,90** |  | **31549,11** | **4028,7** |  | **138,25** |  | **3890,45** | **46,0** | **9,3** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**  («**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА** | 181,2 |  |  |  |  | 181,2 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 181,2 |  |  |  |  | 181,2 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 2**  **"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | 4974,90 |  |  | 4477,4 |  | 497,5 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | 1791,78 |  |  | 1612,6 |  | 179,18 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2  **"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | 3183,12 |  |  | 2864,8 |  | 318,32 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  … | 2500,00 |  |  | 2250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | 683,12 |  |  | 614,8 |  | 68,32 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | **590,0** | **82,5** |  |  |  |  | **17,5** |  |  |  | **17,5** | **58,5** | **3.0** |
| Мероприятие 1.1  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 580,0 | 80,0 |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  | 16,0 | 20,0 | 2,75 |
| Мероприятие 1.2  Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 10,0 | 2,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 | 60,0 | 15,0 |
| Итого по  **КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | **225,0** | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 20,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 205,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | **23477,2** | **5076,4** |  | **2054,90** |  | **19079,31** |  |  |  |  | **2411,8** | **47,5** | **10,3** |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройства  МКУ «УСБО Елизаветинского СП» | 11879,20 | 3268,8 |  |  |  | 11879,20 |  |  |  |  | 1709,1 | 52,3 | 14,4 |
| Мероприятие 3.2.  Мероприятия в области жилищного хозяйства | 1806,4 | 21,75 |  |  |  | 1806,4 |  |  |  |  | 14,8 | 68,0 | 0,8 |
| Мероприятие 3.3.  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора  … | 1347,5 | 336,9 |  |  |  | 1347,5 |  |  |  |  | 224,6 | 66,7 | 16,7 |
| Мероприятие 3.4.  Организация уличного освещения | 3500,0 | 1000,00 |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  | 463,3 | 46,3 | 13,2 |
| Мероприятие 3.5.  Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | 120,0 | 30,0 |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.6.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | 600,00 | 424,0 |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.7.  Мероприятия в области благоустройства | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.8.  Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 78,5 |  |  |  |  | 78,5 |  |  |  |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Мероприятие 3.9.  Создание благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия 3.10.  по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской **Благоустройство сквера «Военный мемориал», расположенного по адресу п. Елизаветино, вблизи Дылицкого шоссе** | 2564,2 |  |  | 1054,9 |  | 1509,3 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения  **Приобретение и установка оборудования на детскую площадку пл. Дружбы (дворовая территория),пл. Дружбы д.41** | 1052,65 |  |  | 1000,00 |  | 52,65 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по комплексу4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети"** | **4899,5** | **802,95** |  | **1421,4** |  | **3468,1** |  |  |  |  | **253,2** | **31,5** | **5,2** |
| Мероприятия 4.1.Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | 1125,00 | 402,95 |  |  |  | 1125,0 |  |  |  |  | 253,2 | 62,8 | 22,5 |
| Мероприятия 4.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1678,8 | 400,00 |  |  |  | 1578,8 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"  **Ремонт дворовой территории в д.Шпаньково, ул. Рыкунова между д.4 и д.8** | 1785,6 |  |  | 1421,4 |  | 364,2 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого по КОМПЛЕКСУ5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | **9356,3** | **2762,3** |  | **1978,20** |  | **7378,11** |  |  |  |  | **1336,15** | **48,4** | **14,2** |
| Мероприятия 5.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 3447,60 | 1063,9 |  |  |  | 3447,60 |  |  |  |  | 661,3 | 62,2 | 19,2 |
| Мероприятия 5.2.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 1886,51 | 604,75 |  |  |  | 188,51 |  |  |  |  | 371,3 | 61,4 | 19,7 |
| Мероприятия 5.3Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 350,0 | 52,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  | 27,0 | 51,9 | 7,7 |
| Мероприятия 5.4.Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | 3356,40 | 1041,6 |  | 1678,20 |  | 1678,20 |  |  |  |  | 276,5 | 31,0 | 8,2 |
| Мероприятия 5.5.Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий:  **Приобретение костюмов, надувной сцены, видеокамеры** | 315,80 |  |  | 300,00 |  | 15,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО поКОМПЛЕКСУ6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | **120,0** | **40,0** |  |  |  | **120,0** |  |  |  |  | **10,0** | **25,0** | **8,3** |
| Мероприятия 6.1Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 80,00 | 15,0 |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  | 10,0 | 66,7 | 12,5 |
| Мероприятия 6.2.Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | 40,00 | 25,0 |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному отчету о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения

за 1 квартал 20 22 год (а)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Муниципальная программа***«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**  («**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА** | | |
| *Мероприятие 1*«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Исполнения за 1кв.нет | |
| **"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | | |
| *Мероприятие1.1* Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| **"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | | |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | Мероприятия запланированы на 2ой квартал |
| Мероприятие 1.3 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | | Мероприятия запланированы на 2ой квартал |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| **КОМПЛЕКС 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | | |
| Мероприятие 1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Исполнение за 1 кв.17,5 тыс.руб. за работы по определение рыночной арендной ставки | |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 1,5 тыс. руб за консультационные услуги предпринимателям | |
| **КОМПЛЕКС 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | | |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| **КОМПЛЕКС 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройства  МКУ «УСБО Елизаветинского СП» | Исполнение за 1 кв.1079,1 тыс.руб.:  в том числе з/плата с начислениями 1412,9 тыс.руб.,э/энергия ,тепло и вода 21,8 тыс.руб., пред рейсовые осмотры водителей 46,6 тыс.руб.,компьютер с тумбой 123,1 запасные части ,конц. товары и хоз.товары на сумму 141,0 тыс.руб.,горюче-смазочные материалы 357,9 тыс.руб. | |  |
| Мероприятие 3.2.  Мероприятия в области жилищного хозяйства | Исполнение за 1 кв.14,8 тыс.руб.: | |  |
| Мероприятие 3.3.  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Исполнение за 1 кв.224,6 тыс.руб.: | |  |
| Мероприятие 3.4.  Организация уличного освещения | Исполнение за 1 кв.463,3 тыс.руб | |  |
| Мероприятие 3.5.  Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | Исполнение за 1 кв.нет | |  |
| Мероприятие 3.6.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| Мероприятие 3.7.  Мероприятия в области благоустройства | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| Мероприятие 3.8.  Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| Мероприятие 3.9.  Создание благоустроенных дворовых территорий | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| Мероприятия 3.10.  по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской Благоустройство сквера «Военный мемориал»,  расположенного по адресу п. Елизаветино, вблизи Дылицкого шоссе | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения  **Приобретение и установка оборудования на детскую площадку пл. Дружбы (дворовая территория),пл. Дружбы д.41** | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| **Итого по комплекс4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети** | | |
| Мероприятия 4.1Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных доро | Исполнение за 1 кв.253,2 тыс.руб,в том.числе:  уборка снега 219,0 тыс.руб.песчно-солевая смесь 34,2 тыс.руб. | |
| Мероприятия 4.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"  **Ремонт дворовой территории в д.Шпаньково, ул. Рыкунова между д.4 и д.8** | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| **КОМПЛЕКС5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Исполнение за 1 кв.661,3 тыс.руб,в том.числе:з/плата с начислениями | |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Исполнение за 1 кв.371,3 тыс.руб,в том.числе: з/плата с начислениями | |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Исполнение за 1 кв.27,0 тыс.руб,в том.числе: подарки и цветы для награждения | |
| Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | Исполнение за 1 кв.276,5 тыс.руб,в том числе обл.138,25 тыс.руб. средства пос.138,25 тыс.руб. | |
| Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий:  **Приобретение костюмов, надувной сцены, видеокамеры** | Мероприятия запланированы на 2ой квартал | |
| **КОМПЛЕКС 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | | |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Исполнение за 1 кв.10,0 тыс.руб, за подарки | |
| Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | Мероприятия не проводились | |

**Ответственный исполнитель: Гаврилова Людмила Ивановна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гаврилова**.

*Фамилия И.О. дата подпись*