**Приложение 5** к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальной программы

Елизаветинского сельского поселения

**Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения за 1 квартал 2024 год (а).**

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение** **Плана реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | |
| **Запланированный объем финансирования**  (тыс. руб.) | | | | | | **Профинансировано**  (тыс. руб.) | | | | | | |
| **Всего (согласно годовому плану)** | Поквартальный план  (за3 квартал(ы)) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | **Всего** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Средства поселения | **% выполнения от поквартального плана** | **% выполнения от годового плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | **118792,71** | **9000,43** | **2696,95** | **21499,98** | **57251,00** | **37344,78** | **6091,93** | **0,00** | **338,30** | **0,00** | **5753,63** | **63,9** | **5,1** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | **19514,98** | **9000,43** | **2696,95** | **14896,78** | 0,00 | **1921,24** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**  «**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА** | 181,20 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 181,20 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ2**  **"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | **1684,98** | **0,00** | **0,00** | **1533,33** | **0,00** | **151,65** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | 1684,98 | 0.00 | 0,00 | 1533,33 | 0,00 | 151,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по проекту 3 «Формирование комфортной городской среды** » | **8791,21** | **0.00** | **2696,98** | **5303,05** | **0,00** | **791,21** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по благоустройству общественной территории на ул. Алексея Рыкунова в д. Шпаньково | 8791,21 | 0.000 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 791,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ4 3"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | **8857,58** | **0.00** | **0,00** | **8060,40** | **0,00** | **797,18** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  … | 7337,55 | 0.00 | 0,00 | 6677,17 | 0,00 | 660,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2. Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **99277,73** | **9000,43** | **0,00** | **1210,80** | **0,00** | **98066,93** | **6091,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6091,93** | **67,7** | **6,14** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | **184,78** | **184.78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **184,78** | **1,5** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,5** | **0,8** | **0,8** |
| Мероприятие 1.1  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 174,78 | 174.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2  Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 100,00 | 15,00 |
| Итого по  **КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | **320,00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 20,0 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 300,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | **53714,46** | **5284,94** | **0,00** | **2780,40** | **29143,50** | **21790,56** | **4146,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4146,53** | **78,5** | **7,7** |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройства  МКУ «УСБО Елизаветинского СП» | 13762,70 | 3891.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13762,70 | 17995,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2849,30 | 49,1 | 98,5 |
| Мероприятие 3.2.  Мероприятия в области жилищного -коммунального хозяйства | 29633,64 | 37.1 | 0,00 | 0,00 | 29143,50 | 29633,64 | 37,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,02 | 99,8 | 0,1 |
| Мероприятие 3.3.  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора  … | 950,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 950,0 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4.  Организация уличного освещения | 3700,00 | 1040.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3700,00 | 1038,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1038,70 | 99,9 | 28,1 |
| Мероприятие 3.5.  Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | 170,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.6.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | 290,51 | 290.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,51 | 206,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,21 | 71,00 | 71,00 |
| Мероприятие 3.7.  Мероприятия в области благоустройства | 544,62 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,62 | 15,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,3 | 76,5 | 2,8 |
| Мероприятие 3.8.  Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 148,35 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.9.  Создание благоустроенных дворовых территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.10.  по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской | 1962,0 | 0,00 | 0,00 | 1020,40 | 0,00 | 942,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | 1852,64 | 0.00 | 0,00 | 1760,00 | 0,00 | 92,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.12.  Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 350,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.13.  Мероприятия по озеленению территории | 350,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по комплексу4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети"** | **22605,99** | **415,00** | **0,00** | **1401,30** | **17210,00** | **3579,69** | **10,0** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **10,0** | **2,4** | **0,1** |
| Мероприятия 4.1.Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | 2270,28 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1895,9 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4,65 | 0,4 |
| Рмонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1014,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | 1539,89 | 0,00 | 0,00 | 1401,30 | 0,00 | 138,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| .Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 17471,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17210,00 | 261,82 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **итого по КОМПЛЕКСУ5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | **21792,10** | **3889,0** | **0,00** | **2421,50** | **10000,00** | **9370,60** | **1913,89** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **935,06** | **24,0** | **4,29** |
| Мероприятия 5.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 11057,03 | 1363,70 | 0,00 | 0,00 | 6200,00 | 11057,03 | 935,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,06 | 68,6 | 8,45 |
| Мероприятия 5.2.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 5592,07 | 414,71 | 0,00 | 0,00 | 3800,00 | 5592,07 | 237,60 | 237,60 | 0,00 | 0,00 | 237,60 | 57,3 | 4,25 |
| Мероприятия 5.3Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 300,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 64,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,63 | 86,2 | 21,54 |
| Мероприятия 5.4.Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | 4843,00 | 1210,80 | 0,00 | 2421,50 | 0,00 | 2421,50 | 676,60 | 0,00 | 338,30 | 0,00 | 338,30 | 27,9 | 14,0 |
| **ИТОГО поКОМПЛЕКСУ6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | **660,40** | **3,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **660,00** | **20,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,01** | **67,00** | **3,03** |
| Мероприятия 6.1Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 120,00 | 25,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 100,00 |
| Мероприятия 6.2.Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | 110,0 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 6.3.  Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 430,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному отчету о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения

за 1 квартал 2024 год (а)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Муниципальная программа***«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**  («**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА** | | |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**  *Мероприятие 1*«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Исполнения за 1кв.нет В рамках этапа 2024 года региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах в 2024 году выделены  Средства поселения в сумме 181,20 тыс. руб.  Средства не использованы | |
| **Отраслевой проект "БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | | |
| **Итого по ПРОЕКТУ2**  *Мероприятие1.1* Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | -в рамках реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ленинградской области запланирована обработка **176,5** **га земель** химическим методом на сумму **1684,98 тыс.руб**. **в том числе ср-ва ЛО 1533,33 тыс. руб средства поселения 151,65 тыс.руб.**Мероприятия запланированы на 2-ой квартал. | |
| Итого по проекту 3 «Формирование комфортной городской среды »  *Мероприятия по благоустройству общественной территории на ул. Алексея Рыкунова в д. Шпаньково* | В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды » запланированы средства в сумме 8791,21 тыс.руб. в том числе средства федерального бюджета **2696,95 тыс. руб. ,средства ЛО 5303,05 тыс.руб. средства поселения 791,21 тыс.руб.** Мероприятия запланированы на 3-ий квартал. | |
| **Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области** | | |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | -запланированы мероприятия по строительству 22(Двадцать две) новых площадок мест накопления твердых коммунальных отходов на сумму **8857,58 тыс. руб**. в том числе средства ЛО **8060,40 тыс. руб**. средства поселения **797,18 тыс. руб**. в 19 деревнях Елизаветинского сельского поселения, |
| Мероприятие 1.3 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | |  |
| **МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ**  **ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ** | | |
| Мероприятие 4.1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ,имеющих приоритетный социально- значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети | |  |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| **КОМПЛЕКС 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | | |
| Мероприятие 1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Запланированы работы по оценке недвижимости и кадастровые работы на сумму 174,78тыс.руб. Работы запланированы на 2 -ой квартал 2024г. | |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | Консультационные услуги на сумму6,0 тыс. руб. за первый квартал 2024г предоставлены услуги на сумму 1,5 тыс.руб. | |
| **КОМПЛЕКС 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | | |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Мероприятия запланированы на 4ый квартал | |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | По данному разделу в 2024 году запланированы расходы в сумме 300,00 тыс. руб., Мероприятия запланированы на 4ый квартал | |
| **КОМПЛЕКС 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройства  МКУ «УСБО Елизаветинского СП» | за 1 квартал 2024 год исполнение составило 2849,3тыс.руб., или 20,7 % от годовых бюджетных назначений в том числе: з/плата с начислениями 2019,5 тыс.руб.  абоненское обслуживание на сумму 10,0 тыс.руб  запасные части к тракторам и хоз.товары 22,00тыс.руб, строительные товары 278,40 тыс.руб.  ГСМ 481,4 тыс.руб.  Брендирование спец.одежды 19,8 тыс.руб.  Предрейсовые осмотры водителей 18,2 тыс.руб. | |  |
| Мероприятие 3.2.  Мероприятия в области жилищного хозяйства | В 1 квартале 2024 года произведены расходы 37,02 **тыс. руб**. , в том числе:  - содержание МЖФ (ЕИРЦ, МУП ЖКХ «Сиверский», взносы в Фонд капитального ремонта на сумму 26,1 **тыс. руб**.,  - за работы по вскрытию и замене замков в жил. помещении на сумму 10,9 тыс. руб. | |  |
| Мероприятие 3.3.  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | взносы в Фонд капитального ремонта запланированы на сумму 950,0 тыс. руб. перечисление прошло в 2 ом квартале 2024 г. | |  |
| Мероприятие 3.4.  Организация уличного освещения | Исполнение за 1 квартал 2024г.-оплата уличного освещения на сумму 1038,7 **тыс.руб**. | |  |
| Мероприятие 3.5.  Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | Исполнение за 1 квартал 2024г. нет. Мероприятия по уборке и вывозу мусора запланированы на 2-ой квартал 2024г. | |  |
| Мероприятие 3.6.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | - за услуги по присоединению к э/сети на сумму 206,2 тыс.руб | |
| Мероприятие 3.7.  Мероприятия в области благоустройства | В 1 ом квартале 2024г.За проверку сметной документации ."ремонт террит.Братск.могилы в д.Раболово уч.1п на сумму 15,3 тыс.руб | |
| Мероприятие 3.8.  Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Оценка эффективности по уничтожению борщевика Сосновского на 2024 г. запланирована на сумму 148,35 тыс. руб. Мероприятия запланированы на 2-ой квартал 2024г | |
| Мероприятие 3.9.  Создание благоустроенных дворовых территорий | Мероприятия не запланированы | |
| Мероприятия 3.10.  по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской обл. | -в рамках реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" (конкурсные) средства направлены нар ремонт территории прилегающей к дому культуры п.Елизаветино пл.Дружбы д.41 на сумму **1962,00 тыс.руб**. в том числе средства ЛО **1020,40 тыс.руб**. средства поселения **941,60 тыс.руб**. Мероприятия запланированы на 2-ой квартал 2024г. | |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | Ремонт территории Братской могилы советских воинов , погибших в борьбе с фашистами, расположенной по адресу: д. Раболово уч.1п на сумму **905,27 тыс.руб**  Ремонт мемориального объекта « Братская могила курсантов ,погибших в борьбе с фашистами , расположенной по адресу: д. Большие Борницы, уч.40п на сумму **947,37 тыс.руб.**  Средства депутатов Бездетко Т.В. и Коняева В.С. **1760,0 тыс.руб**. Средства поселения **95,64 тыс.р**уб.  Мероприятия запланированы на 2-ой квартал2024г. | |
| Мероприятия 3.12.  Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Мероприятия запланированы на 2-ой квартал 2024г на сумму на сумму 350,0 тыс.руб средства ГМР | |
| Мероприятия 3.13.  Мероприятия по озеленению территории | Мероприятия по озеленению территории в п.Елизаветино у запланированы на 2-ой квартал 2024г на сумму 350,0 тыс.руб. Средсва ГМР | |
| **Итого по комплекс4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети** | | |
| Мероприятия 4.1Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Монтаж и установка дорожных знаков на сумму 300,00 тыс.руб Мероприятия запланированы на 2-ой квартал 2024г. | |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | Расходы по содержанию дорог запланированы на сумму 2270,3тыс. руб. на 2-ой и 3-ий кварталы 2024года  в том числе :поставка и доставка щебня в сумме 1250 тыс.руб.,услуги строительного контроля и проверка сметной документации на сумму 815,3 тыс.руб.,очистка снега и грейдирование . песчано-солевая смесь ,ремонт и ямочный ремонт на сумму 205,0 тыс.руб..Исполнено за 1 квартал 10,0 тыс.руб. песок для подсыпки дорожек | |
| Мероприятия 4.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Запланировано на 2-ой и 3-ий квартал 2024 год на суммпу 1014 ,0 тыс.руб. | |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Мероприятия запланированы на 4 ый квартал | |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | на реализацию мероприятий областного закона №147 от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» запланировано 1539,89 тыс. руб., в том числе субсидия **ЛО 1401,3 тыс. руб.,**средства **поселения 138,59 тыс.руб.**  **Ремонт дворовой территории расположенной д.Шпаньково ул.Алексея Рыкунова у домов 1и 6** | |
| Мероприятия 4.6. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - На выделеные средства Гатчинского муниципального района на сумму 17297,10 **тыс.руб**.и средства поселения на сумму 174,72 тыс.руб.  - капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Елизаветино, пл. Дружбы (от региональной автомобильной дороги «Елизаветино-Скворицы» до МБОУ «Елизаветинская средняя общеобразовательная школа) на сумму **2130,00** **тыс.руб**.,  - «Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения с тротуаром ул. Парковая п.Елизаветино,(от д.14д.Дылцы до 7Б по ул.Парковая п.Елизаветино)" на сумму **15341,82 тыс.руб**  Мероприятия запланированы на 2ой и 3ий кварталы 2024г. | |
| **КОМПЛЕКС5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | расходы на содержание СДК запланированы на 2024 год в сумме 21792,10 тыс.руб., в том числе:  -- расходы на содержание СДК и проведение мероприятий – 11792,07тыс. руб. , в том числе :средства ГМР на празднование ДНЯ ГМР и поселения в сумме 6200,0 тыс. руб. ,обеспечение деятельности домак культуры средства поселения 5595,07 тыс. руб.  Исполнено за 1 квартал 2024г. 935,06 тыс. руб.в том числе зарплата с начислениями 657,5 тыс.руб.; охранные услуги, связь, прочие на сумму 277,56 тыс. руб. | |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | расходы на содержание библиотек запланированы на сумму 5592,07 тыс.руб., в том числе  -средства ГМР к празднованию Дня ГМРи поселения в сумме 3800,00тыс.руб. на ремонт библиотек  - расходы по содержанию библиотек –1792,07 тыс. руб. ,исполнено 237,6 тыс. руб. в том числе зарплата с начислениями 159,5 тыс. руб. охранные услуги, связь, прочие на сумму 78,1 тыс. руб. | |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 300,0 тыс. руб., исполнено 64,6тыс. руб., 21,5%. -приобретение сувенирной продукции для проведения праздничных мероприятий на территории поселения и транспортные расходы 14,6 тыс. руб.  - за услуги музыкальное и техническое звуковое сопровождение 50,0 тыс.руб. | |
| Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | Субсидия бюджета Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера работникам культуры на 2024 год запланирована в сумме 2421,5 средства ЛО ,средства поселения 2421,5 тыс. руб., в том числе работникам ДК 3390,14тыс.руб., библиотеки 1452,86 тыс.руб. Исполнено 676,6 тыс. руб. | |
| **КОМПЛЕКС 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | | |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | **По данному подразделу** запланированы расходы в сумме 120,00 тыс. руб., исполнено 20,0,0 тыс. руб.- , в том числе:  == приобретение подарков к Дню Отечества | |
| Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 540,4 тыс. руб., в том числе ср-ва ГМР 110,4 тыс. руб. Средства поселения в сумме 320,0 тыс.руб. во 2 ом квартале на реализацию комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних.  110,00 тыс.руб на транспортные услуги 40,00 тыс.руб и на подарки в сумме 70,00 тыс.руб. Исполнения нет. | |

**Ответственный исполнитель: Гаврилова Людмила Ивановна 25.04.2024г. Гаврилова**.

*Фамилия И.О. дата подпись*