**Приложение 5** к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальной программы

Елизаветинского сельского поселения

**Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения за2квартал 2022 год (а).**

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение Плана реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | |
| **Запланированный объем финансирования**  (тыс. руб.) | | | | | | **Профинансировано**  (тыс. руб.) | | | | | | |
| **Всего (согласно годовому плану)** | Поквартальный план  (за2 квартал(ы)) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | **Всего** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Средства поселения | **% выполнения от поквартального плана** | **% выполнения от годового плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **ИТОГО по**  **Муниципальной программе** | **49231,5** | **22541,3** |  | **9931,90** |  | **31549,11** | **11138,7** |  | **1484,0** |  | **9654,7** | **49,4** | **22,6** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**  («**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА** | 3622,9 | 3622,9 | 2427,3 | 1014,4 |  | 181,2 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 3622,9 | 3622,9 | 2427,3 | 1014,4 |  | 181,2 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 2**  **"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | 5908,9 | 2474,9 |  | 5318,0 |  | 590,9 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | 1791,8 | 1791,8 |  | 1612,6 |  | 179,2 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2  **"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | 4117,1 | 683,1 |  | 3705,4 |  | 411,7 | 683,1 |  | 614,8 |  | 68,3 | 100,0 | 16,6 |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  … | 3434,0 |  |  | 3090,6 |  | 343,4 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | 683,12 | 683,1 |  | 614,8 |  | 68,3 | 683,1 |  | 614,8 |  | 68,3 | 100,00 | 100,00 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | **590,0** | **264,0** |  |  |  |  | **19,0** |  |  |  | **19,0** | **7,2** | **3.2** |
| Мероприятие 1.1  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 580,0 | 264,0 |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  | 16,0 | 6,1 | 2,75 |
| Мероприятие 1.2  Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 10,0 | 3,5 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 | 85,7 | 30,0 |
| Итого по  **КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | **225,0** | **225,0** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 205,0 | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | **23067,95** | **9885,85** |  | **2054,90** |  | **21012,95** | **6263,0** |  |  |  | **6263,0** | **63,1** | **27,2** |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройства  МКУ «УСБО Елизаветинского СП» | 11927,0 | 4526,8 |  |  |  | 11927,0 | 3670,2 |  |  |  | 3670,2 | 81,1 | 30,8 |
| Мероприятие 3.2.  Мероприятия в области жилищного хозяйства | 1806,4 | 1748,1 |  |  |  | 1806,4 | 228,6 |  |  |  | 228,6 | 13,1 | 12,65 |
| Мероприятие 3.3.  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора  … | 1254,1 | 251,1 |  |  |  | 1254,1 | 353,7 |  |  |  | 353,7 | 100,0 | 28,2 |
| Мероприятие 3.4.  Организация уличного освещения | 3500,0 | 1486,7 |  |  |  | 3500,00 | 1505,5 |  |  |  | 1505,5 | 100,00 | 43,0 |
| Мероприятие 3.5.  Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | 120,0 | 103,0 |  |  |  | 120,0 | 35,1 |  |  |  | 35,1 | 34,1 | 29,3 |
| Мероприятие 3.6.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | 600,00 | 524,0 |  |  |  | 600,00 | 321,1 |  |  |  | 311,1 | 59,4 | 53,5 |
| Мероприятие 3.7.  Мероприятия в области благоустройства | 115,0 | 115,0 |  |  |  | 115,0 | 43,6 |  |  |  | 43,6 | 37,9 | 37,9 |
| Мероприятие 3.8.  Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 78,5 | 78,5 |  |  |  | 78,5 |  |  |  |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Мероприятие 3.9.  Создание благоустроенных дворовых территорий | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Мероприятия 3.10.  по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской **Благоустройство сквера «Военный мемориал», расположенного по адресу п. Елизаветино, вблизи Дылицкого шоссе** | 2564,2 |  |  | 1054,9 |  | 1509,3 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения  **Приобретение и установка оборудования на детскую площадку пл. Дружбы (дворовая территория),пл. Дружбы д.41** | 1052,65 | 1052,65 |  | 1000,00 |  | 52,65 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по комплексу4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети"** | **6340,4** | **802,95** |  | **1421,4** |  | **4919,0** | **253,2** |  |  |  | **253,2** | **31,5** | **4,0** |
| Мероприятия 4.1.  Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 300,00 | 300,0 |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | 1125,00 | 533,5 |  |  |  | 1125,0 | 253,2 |  |  |  | 253,2 | 47,5 | 22,5 |
| Мероприятия 4.3.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1489,8 | 741,0 |  |  |  | 1489.8 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"  **Ремонт дворовой территории в д.Шпаньково, ул. Рыкунова между д.4 и д.8** | 1785,6 |  |  | 1421,4 |  | 364,2 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 130,0 | 130,0 |  |  |  | 130,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.7.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ремоонт участка автомобильной дороги местного значения 380х4м в щебеночном исполнении **д.Заполье, ул.Счастливая,** Гатчинский р-он, Ленинградская обл. | 1500,00 |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого по КОМПЛЕКСУ5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | **9356,3** | **2762,3** |  | **1978,20** |  | **7378,11** | **3971,0** |  | **869,2** |  | **3101,8** | **48,4** | **42,4** |
| Мероприятия 5.1.  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 3447,60 | 1341,0 |  |  |  | 3447,60 | 1415,2 |  |  |  | 1415,2 | 100,0 | 41,0 |
| Мероприятия 5.2.  Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 1886,51 | 754,0 |  |  |  | 1886,5 | 799,4 |  |  |  | 799,4 | 100,0 | 42,4 |
| Мероприятия 5.3  Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 350,0 | 205,0 |  |  |  | 350,0 | 112,8 |  |  |  | 112,8 | 55,0 | 32,2 |
| Мероприятия 5.4.  Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | 3356,40 | 1806,7 |  | 1678,20 |  | 1678,20 | 1538,32 |  | 769,2 |  | 769,1 | 85,1 | 45,8 |
| Мероприятия 5.5.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий:  **Приобретение костюмов, надувной сцены, видеокамеры** | 315,80 | 315,8 |  | 300,00 |  | 15,80 | 105,3 |  | 100,0 | 5,3 | 0,00 | 33,3 | 33,3 |
| **ИТОГО поКОМПЛЕКСУ6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | **120,0** | **86,8** |  |  |  | **120,0** | **54,7** |  |  |  | **54,7** | **63,0** | **45,6** |
| Мероприятия 6.1Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 80,00 | 51,8 |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  | 54,7 | 100,0 | 55,9 |
| Мероприятия 6.2.Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | 40,00 | 25,0 |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному отчету о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения

за 2 квартал 2022 год (а)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Муниципальная программа***«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**  («**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА** | | |
| *Мероприятие 1*«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Исполнения за полугодие нет | |
| **"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | | |
| *Мероприятие1.1* Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | Исполнения за полугодие нет в связи с претензией между Администрацией муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Первая фумигационная компания» (далее – Подрядчик) | |
| **"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | | |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | Мероприятия запланированы на 3-й квартал |
| Мероприятие 1.3 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | | Исполнение 100% на сумму 683,1 тыс. руб. в том числе средства ЛО 614,8 тыс.руб. средства поселения 68,3 тыс.руб. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| **КОМПЛЕКС 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | | |
| Мероприятие 1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Исполнение за полугодие кв.16,0 тыс. руб. за работы по определению рыночной арендной ставки | |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 3,0 тыс. руб за консультационные услуги предпринимателям | |
| **КОМПЛЕКС 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | | |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Мероприятия запланированы на 2ой квартал, исполнения нет | |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Мероприятия запланированы на 2ой квартал, исполнения нет | |
| **КОМПЛЕКС 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройства  МКУ «УСБО Елизаветинского СП» | Исполнение за полугодие 3670,2 тыс.руб.:  в том числе з/плата с начислениями 2383,7 тыс.руб.,э/энергия ,тепло и вода 23,6 тыс.руб., пред рейсовые осмотры водителей 36,0 тыс.руб.,компьютер с тумбой 176,2 запасные части ,конц. товары и хоз.товары на сумму 517,2 тыс.руб.,горюче-смазочные материалы 533,5 тыс.руб. | |  |
| Мероприятие 3.2.  Мероприятия в области жилищного хозяйства | Исполнение за полугодие 228,6 тыс . руб.в том числе :оплата жилищных услуг за свободное жилье 23,3 тыс.руб.,., установка оконных рам и уборка квартиры 188,0 тыс. руб.,ЕИРЦ расчет платы за найм 12,0 тыс.руб. | |  |
| Мероприятие 3.3.  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Исполнение за полугодие 353,6 тыс.руб.: | |  |
| Мероприятие 3.4.  Организация уличного освещения | Исполнение за полугодие 1505,5 тыс.руб | |  |
| Мероприятие 3.5.  Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | Исполнение за полугодие 35,1 тыс. руб, услуги по обращению с отходами | |  |
| Мероприятие 3.6.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | Исполнение за полугодие 321,1 тыс. руб, приобретение светодиодных светильников | |
| Мероприятие 3.7.  Мероприятия в области благоустройства | Исполнение за полугодие 43,6 тыс.руб, строительный контроль по благоустройству сквера «Военный мемориал» | |
| Мероприятие 3.8.  Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Исполнения за полугодие нет в связи с претензией | |
| Мероприятие 3.9.  Создание благоустроенных дворовых территорий | Мероприятия запланированы на 3й квартал | |
| Мероприятия 3.10.  по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской Благоустройство сквера «Военный мемориал»,  расположенного по адресу п. Елизаветино, вблизи Дылицкого шоссе | Мероприятия запланированы на 2ой квартал, финансирование проведено в 3ем квартале | |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения  **Приобретение и установка оборудования на детскую площадку пл. Дружбы (дворовая территория),пл. Дружбы д.41** | Мероприятия запланированы на 3й квартал | |
| **Итого по комплекс4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети** | | |
| Мероприятия 4.1Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Мероприятия запланированы на 3й квартал | |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных доро | Исполнение за полугодие 253,2 тыс.руб,в том.числе:  уборка снега 219,0 тыс.руб.песчно-солевая смесь 34,2 тыс.руб. | |
| Мероприятия 4.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятия запланированы на 3й квартал | |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Мероприятия запланированы на 3й квартал | |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"  **Ремонт дворовой территории в д.Шпаньково, ул. Рыкунова между д.4 и д.8** | Мероприятия запланированы на 3й квартал | |
| **КОМПЛЕКС5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Исполнение за полугодие 1415,2 тыс.руб,в том.числе:з/плата с начислениями | |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Исполнение за полугодие 799,4 тыс.руб,в том.числе: з/плата с начислениями | |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Исполнение за полугодие 112,8 тыс.руб,в том.числе: подарки и цветы для награждения | |
| Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | Исполнение за полугодие 1538,3 тыс.руб,в том числе обл. 769,15 тыс.руб. средства пос. 759,15 тыс.руб. | |
| Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий:  **Приобретение костюмов, надувной сцены, видеокамеры** | Исполнение за полугодие 105,3 тыс.руб. в том числе средства ЛО 100,0,средства поселения 5,3 тыс.руб. | |
| **КОМПЛЕКС 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | | |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Исполнение за полугодие 54,7 тыс.руб, за подарки и призы для награждения и транспортные услуги | |
| Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | Мероприятия не проводились | |

**Ответственный исполнитель : Экономист Гаврилова Людмила Ивановна 29.07.2022г Гаврилова**.

*Фамилия И.О. дата подпись*