**Приложение 5** к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальной программы

Елизаветинского сельского поселения

**Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения за 2 квартал 2024 год (а).**

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |
| --- |
| **Исполнение** **Плана реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения** |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **С начала текущего года** |
| **Запланированный объем финансирования**(тыс. руб.) | **Профинансировано**(тыс. руб.) |
| **Всего (согласно годовому плану)** | Поквартальный план(за2 квартал(ы)) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | **Всего** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Средства поселения | **% выполнения от поквартального плана** | **% выполнения от годового плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | **123387,64** | **54301,63** | **2696,95** | **24444,98** | **57251,00** | **38994,71** | **26897,69** | **0,00** | **1053,12** | **11996,15** | **13848,42** | **49,5** | **21,8** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | **22459,97** | **17648,79** | **2696,95** | **17841,78** | 0,00 | **1921,24** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**«**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА**  | **3126,20** | **0.00** |  | **2945,00** | **0,00** | **181,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 1.1«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 3126,20 | 0.00 |  | 2945,00 | 0,00 | 181,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ2****"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | **1684,98** | **0,00** | **0,00** | **1533,33** | **0,00** | **151,65** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | 1684,98 | 0.00 | 0,00 | 1533,33 | 0,00 | 151,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по проекту 3 «Формирование комфортной городской среды** » | **8791,21** | **8791,21** | **2696,95** | **5303,05** | **0,00** | **791,21** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по благоустройству общественной территории на ул. Алексея Рыкунова в д. Шпаньково | 8791,21 | 8791,21 | 2696,95 | 5303,05 | 0,00 | 791,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ4 3"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | **8857,58** | **8857,58** | **0,00** | **8060,40** | **0,00** | **797,18** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов… | 7337,55 | 7337,55 | 0,00 | 6677,17 | 0,00 | 660,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2. Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | 1520,03 | 1520,03 | 0,00 | 1383,23 | 0,00 | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **100927,67** | **36652,84** | **0,00** | **6603,20** | **57251,00** | **37073,47** | **26897,69** | **0,00** | **1053,12** | **11996,15** | **13848,42** | **73,3** | **26,65** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"**  | **613,78** | **177,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **613,78** | **46,5** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,5** | **26,2** | **7,58** |
| Мероприятие 1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 603,78 | 174,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,78 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 | 25,75 | 7,5 |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 10,0 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,5 | 50,0 | 15,0 |
| Итого по  **КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | **320,00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 2.1Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 20,0 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 300,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | **54689,98** | **24115,04** | **0,00** | **2780,40** | **29143,50** | **22766,08** | **19629,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19629,66** | **81,4** | **35,9** |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройстваМКУ «УСБО Елизаветинского СП» | 14217,70 | 7519,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14217,70 | 6278,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6278,23 | 83,5 | 44,2 |
| Мероприятие 3.2. Мероприятия в области жилищного -коммунального хозяйства | 29799,16 | 10579,2 | 0,00 | 0,00 | 29143,50 | 655,66 | 10512,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10512,7 | 99,4 | 37,8 |
| Мероприятие 3.3. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора… | 950,00 | 607,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 580,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,77 | 95,5 | 61,1 |
| Мероприятие 3.4. Организация уличного освещения | 3700,00 | 2002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3700,00 | 1589,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1589,25 | 79,4 | 43,0 |
| Мероприятие 3.5. Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | 170,0 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | 490,51 | 290.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,51 | 206,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,21 | 71,1 | 42,0 |
| Мероприятие 3.7.Мероприятия в области благоустройства | 699,62 | 544,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,62 | 15,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,3 | 2,8 | 2,2 |
| Мероприятие 3.8.Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 148,35 | 148,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.9.Создание благоустроенных дворовых территорий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.10. по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской | 1962,0 | 0,00 | 0,00 | 1020,40 | 0,00 | 942,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | 1852,64 | 1852,64 | 0,00 | 1760,00 | 0,00 | 92,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.12.Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 350,0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,0 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 97,2 | 27,8 |
| Мероприятия 3.13.Мероприятия по озеленению территории | 350,0 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,0 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Итого по комплексу4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети"** | **22805,99** | **2169,5** | **0,00** | **1401,30** | **17297,10** | **3579,69** | **668,00** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **668,0** | **30,8** | **2,9** |
| Мероприятия 4.1.Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | 2684,28 | 1459,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1895,9 | 668,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,00 | 45,8 | 24,9 |
| Рмонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | 1539,89 | 0,00 | 0,00 | 1401,30 | 0,00 | 138,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 17471,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17297,10 | 174,72 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **итого по КОМПЛЕКСУ5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | **21800,10** | **7531,72** | **0,00** | **2421,50** | **10000,00** | **9378,60** | **5997,99** | 0,00 | **1053,12** | **0,00** | **4944,86** | **79,6** | **27,5** |
| Мероприятия 5.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 11060,03 | 3809,88 | 0,00 | 0,00 | 6200,00 | 4860,03 | 3015,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3015,75 | 79,1 | 27,3 |
| Мероприятия 5.2.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 5589,07 | 1057,74 | 0,00 | 0,00 | 3800,00 | 1789,07 | 731,40 |  | 0,00 | 0,00 | 731,40 | 69,1 | 13,1 |
| Мероприятия 5.3Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 308,00 | 241,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 126,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,62 | 52,4 | 41,1 |
| Мероприятия 5.4.Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | 4843,00 | 2422,50 | 0,00 | 2421,50 | 0,00 | 2421,50 | 2422,50 | 0,00 | 1053,12 | 0,00 | 1369,38 | 100,00 | 50,0 |
| **ИТОГО поКОМПЛЕКСУ6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | **697,81** | **653,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **697,81** | **555,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **555,55** | **85,00** | **79,6** |
| Мероприятия 6.1Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 120,00 | 102,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 87,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,74 | 85,6 | 73,1 |
| Мероприятия 6.2.Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | 110,0 | 83,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 6.3.Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 467,81 | 467,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,81 | 467,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,81 | 100,00 | 100,00 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному отчету о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения

за 2 квартал 2024 год (а)

|  |
| --- |
| ***Муниципальная программа***«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**(«**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА**  |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1***Мероприятие 1*«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Исполнения за 2кв.нет В рамках этапа 2024 года региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах в 2024 году выделены Средства ЛО в сумме 2945,00 тыс.руб.Средства поселения в сумме 181,20 тыс. руб.Средства не использованы |
| **Отраслевой проект "БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** |
| **Итого по ПРОЕКТУ2** *Мероприятие1.1* Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | -в рамках реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ленинградской области запланирована обработка **176,5** **га земель** химическим методом на сумму **1684,98 тыс.руб**. **в том числе ср-ва ЛО 1533,33 тыс. руб. средства поселения 151,65 тыс. руб.** Мероприятия запланированы на 2-ой квартал. Финансирование мероприятий пройдет в 3-ем кв.2024г. |
| Итого по проекту 3 «Формирование комфортной городской среды »*Мероприятия по благоустройству общественной территории на ул. Алексея Рыкунова в д. Шпаньково* | В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды » запланированы средства в сумме 8791,21 тыс.руб. в том числе средства федерального бюджета **2696,95 тыс. руб. ,средства ЛО 5303,05 тыс.руб. средства поселения 791,21 тыс.руб.** Мероприятия запланированы на 3-ий квартал. |
| **Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области** |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | -запланированы мероприятия по строительству 22(Двадцать две) новых площадок мест накопления твердых коммунальных отходов на сумму **8857,58 тыс. руб**. в том числе средства ЛО **8060,40 тыс. руб**. средства поселения **797,18 тыс. руб**. в 19 деревнях Елизаветинского сельского поселения. Мероприятия запланированы на 3-ий квартал. |
| Мероприятие 1.3 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов |  |
| **МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ**  **ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ** |
| Мероприятие 4.1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ,имеющих приоритетный социально- значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети |  |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| **КОМПЛЕКС 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"**  |
| Мероприятие 1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Запланированы работы по оценке недвижимости и кадастровые работы на сумму 603,78с.руб. Работы запланированы на 3 -ой квартал 2024г. |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | Консультационные услуги на сумму 6,0 тыс. руб. за второй квартал 2024г предоставлены услуги на сумму 1,5 тыс. руб. |
| **КОМПЛЕКС 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** |
| Мероприятие 2.1Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Мероприятия запланированы на 4ый квартал |
| Мероприятие 2.2Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | По данному разделу в 2024 году запланированы расходы в сумме 300,00 тыс. руб., Мероприятия запланированы на 4ый квартал |
| **КОМПЛЕКС 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройстваМКУ «УСБО Елизаветинского СП» | за 2 квартал 2024 год исполнение составило 6278,23тыс.руб., или 44,2 % от годовых бюджетных назначений в том числе: з/плата с начислениями 4793.9 тыс.руб.абоненское обслуживание на сумму 32,5 тыс.рубзапасные части к тракторам и хоз.товары 132,8тыс.руб, строительные товары 281.7 тыс.руб. ГСМ 775.8тыс.руб.  Брендирование спец.одежды 19,8 тыс.руб. Предрейсовые осмотры водителей 51.5 тыс.руб. акарицидную обработку 30,8 тыс.руб. электромонтажные работы, ремонт системы водоснабжения 55,2 тыс.руб |  |
| Мероприятие 3.2. Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | В 2 квартале 2024 года произведены расходы на сумму 10512,7 **тыс. руб**. , в том числе: - приобретение автогрейдера на сумму 10447,5 тыс.руб.- содержание МЖФ (ЕИРЦ, МУП ЖКХ «Сиверский», на сумму 65,2 **тыс. руб**., - за работы по вскрытию и замене замков в жил. помещении на сумму 10,9 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 3.3. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | взносы в Фонд капитального ремонта запланированы на сумму 580,8 тыс. руб. перечисление прошло в 2 ом квартале 2024 г. |  |
| Мероприятие 3.4. Организация уличного освещения | Исполнение за 2 квартал 2024г.-оплата уличного освещения на сумму 1589,3 **тыс.руб**. |  |
| Мероприятие 3.5. Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | Исполнение за 2 квартал 2024г. нет. Мероприятия по уборке и вывозу мусора запланированы на 3-ой квартал 2024г. |  |
| Мероприятие 3.6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | - за услуги по присоединению к э/сети на сумму 206,2 тыс.руб |
| Мероприятие 3.7.Мероприятия в области благоустройства | В 2 ом квартале 2024г.За проверку сметной документации ."ремонт террит.Братск.могилы в д.Раболово уч.1п на сумму 15,3 тыс.руб. |
| Мероприятие 3.8.Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Оценка эффективности по уничтожению борщевика Сосновского на 2024 г. запланирована на сумму 148,35 тыс. руб. Мероприятия запланированы на 2-ой квартал 2024г.Финансирование пройдет в 3 ем квартале. |
| Мероприятие 3.9.Создание благоустроенных дворовых территорий | Мероприятия не запланированы |
| Мероприятия 3.10. по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской обл. | -в рамках реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" (конкурсные) средства направлены нар ремонт территории прилегающей к дому культуры п.Елизаветино пл.Дружбы д.41 на сумму **1962,00 тыс.руб**. в том числе средства ЛО **1020,40 тыс.руб**. средства поселения **941,60 тыс.руб**. Мероприятия запланированы на 3-ий квартал 2024г. |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | Ремонт территории Братской могилы советских воинов , погибших в борьбе с фашистами, расположенной по адресу: д. Раболово уч.1п на сумму **905,27 тыс.руб** Ремонт мемориального объекта « Братская могила курсантов ,погибших в борьбе с фашистами , расположенной по адресу: д. Большие Борницы, уч.40п на сумму **947,37 тыс.руб.**Средства депутатов Бездетко Т.В. и Коняева В.С. **1760,0 тыс.руб**. Средства поселения **95,64 тыс.р**уб.Мероприятия запланированы на 2-ой квартал2024г.Средства будут перечислены во 3ем квартале |
| Мероприятия 3.12.Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Мероприятия запланированы на 2-ой квартал 2024г на сумму на сумму 350,0 тыс.руб средства ГМР исполнение составило 97,2 тыс.руб |
| Мероприятия 3.13.Мероприятия по озеленению территории | Мероприятия по озеленению территории в п.Елизаветино у запланированы на 2-ой квартал 2024г на сумму 350,0 тыс.руб. Средсва ГМР ,исполнение на 350,0 тыс.руб.а п. Елизаветино пл.Дружба |
| **Итого по комплекс4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети** |
| Мероприятия 4.1Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Монтаж и установка дорожных знаков на сумму 300,00 тыс.руб Мероприятия запланированы на 3-ий квартал 2024г. |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | Расходы по содержанию дорог запланированы на сумму 2684,3тыс. руб. на 2-ой и 3-ий кварталы 2024года в том числе :поставка и доставка щебня в сумме 1364 тыс.руб.,услуги строительного контроля и проверка сметной документации на сумму 1015,3 тыс.руб.,очистка снега и грейдирование . песчано-солевая смесь ,ремонт и ямочный ремонт на сумму 205,0 тыс.руб..Исполнено за 2 квартал 10,0 тыс.руб. песок для подсыпки дорожек , щебень известняковый фракция 20/40 на сумму 598,0 тыс.руб.доставка щебня на сумму 60,0 тыс.руб. |
| Мероприятия 4.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Запланировано на 2-ой и 3-ий квартал 2024 год на суммпу 800 ,0 тыс.руб.  |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Мероприятия запланированы на 4 ый квартал |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | на реализацию мероприятий областного закона №147 от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» запланировано 1539,89 тыс. руб., в том числе субсидия **ЛО 1401,3 тыс. руб.,**средства **поселения 138,59 тыс.руб.** **Ремонт дворовой территории расположенной д.Шпаньково ул.Алексея Рыкунова у домов 1и 6** |
| Мероприятия 4.6. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - На выделеные средства Гатчинского муниципального района на сумму 17297,10 **тыс.руб**.и средства поселения на сумму 174,72 тыс.руб. - капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Елизаветино, пл. Дружбы (от региональной автомобильной дороги «Елизаветино-Скворицы» до МБОУ «Елизаветинская средняя общеобразовательная школа) на сумму **2130,00** **тыс.руб**.,- «Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения с тротуаром ул. Парковая п.Елизаветино,(от д.14д.Дылцы до 7Б по ул.Парковая п.Елизаветино)" на сумму **15341,82 тыс.руб** Мероприятия запланированы на 2ой и 3ий кварталы 2024г. |
|  **КОМПЛЕКС5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ****"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | расходы на содержание СДК запланированы на 2024 год в сумме 21800,1 тыс.руб., в том числе:-- расходы на содержание СДК и проведение мероприятий – 11060,0тыс. руб. , в том числе :средства ГМР на празднование ДНЯ ГМР и поселения в сумме 6200,0 тыс. руб. ,обеспечение деятельности дома культуры средства поселения 4860,0 тыс. руб.Исполнено за 2 квартал 2024г. 3015,75 тыс. руб.в том числе зарплата с начислениями 1263,5 тыс.руб.; за музыкальное оборудование 320,0 тыс.руб. За сценический сборно-разборный подиум 5\*4 480,0 тыс ,За сарафаны (комплекты) на сумму 400,00 тыс.руб.охранные услуги, связь, прочие на сумму 552,25 тыс. руб.  |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | расходы на содержание библиотек запланированы на сумму 5589,07 тыс.руб., в том числе-средства ГМР к празднованию Дня ГМРи поселения в сумме 3800,00тыс.руб. на ремонт библиотек- расходы по содержанию библиотек –1789,07 тыс. руб. ,исполнено 731,4 тыс. руб. в том числе зарплата с начислениями 287,1 Поставка период. печатных изданий на 2024г. IIполугодие 70,2тыс. руб.,. за обследование тех. состояния здания, с выдачей заключения на сумму 150 тыс.ру.,охранные услуги, связь, прочие на сумму 224,1 тыс. руб. |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 308,0 тыс. руб., исполнено 144,6тыс. руб., 46,9%.  -приобретение сувенирной продукции для проведения праздничных мероприятий на территории поселения и расходы по оформлению на сумму 94,6 тыс. руб. - за услуги музыкальное и техническое звуковое сопровождение 50,0 тыс.руб.  |
| Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | Субсидия бюджета Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера работникам культуры на 2024 год запланирована в сумме 2421,5 средства ЛО ,средства поселения 2421,5 тыс. руб., в том числе работникам ДК 3390,14тыс.руб., библиотеки 1452,86 тыс.руб. Исполнено 2106,2 тыс. руб.  |
| **КОМПЛЕКС 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | **По данному подразделу** запланированы расходы в сумме 120,00 тыс. руб., исполнено 87,7 тыс. руб.- , в том числе:- приобретение подарков к Дню Отечества на сумму 45,2 тыс.руб,- транспортные услуги на сумму 27,5 тыс.руб. -за проведение мероприятий по звукозаписи 15,0 тыс.руб |
| Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи |  По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 577,8 тыс. руб., в том числе ср-ва ГМР 110,4 тыс. руб. Средства поселения в сумме 467,4 тыс.руб. Во 2 ом квартале на реализацию комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних исполнено 467,8 тыс.руб. 100% 110,00 тыс.руб на транспортные услуги 40,00 тыс.руб и на подарки в сумме 70,00 тыс.руб. Исполнения нет. |

**Ответственный исполнитель: Гаврилова Людмила Ивановна 22.07.2024г. Гаврилова**.

*Фамилия И.О. дата подпись*