**Приложение 5** к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальной программы

Елизаветинского сельского поселения

**Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения за 2023 год (а).**

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение** **Плана реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | |
| **Запланированный объем финансирования**  (тыс. руб.) | | | | | | **Профинансировано**  (тыс. руб.) | | | | | | |
| **Всего (согласно годовому плану)** | Поквартальный план  (за3 квартал(ы)) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | **Всего** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Средства поселения | **% выполнения от поквартального плана** | **% выполнения от годового плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **49938,13** | **65801,00** | **17400,8** |  | **15862,88** |  | **49938,13** | **61746,5** |  | **12421,2** |  | **49325,3** | **28,2** | **95,0** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**  «**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА** | 3441,68 |  |  | 3441,68 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 3441,68 |  |  | 3441,68 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 2**  **"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | 4822.2 |  |  | 4388,2 |  | 434.0 | 4822.2 |  | 4388.2 |  | 434.0 | 0,000 | 100,00 |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | 668,14 | 0,00 |  | 608,02 |  | 60,12 | 668,13 |  | 608,02 |  | 60,11 | 0,00 | 100,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 3 3"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | 4154,1 |  |  | 3780,2 |  | 373,9 | 4154,1 |  | 3780,2 |  | 373,9 | 0,00 | 100,00 |
| Мероприятие 3.1.Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  … | 3434,1 | 0,00 |  | 3125,2 |  | 309,1 | 3434,1 |  | 3125,2 |  | 308,9 | 0,00 | 100,00 |
| Мероприятие 3.2. Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | 720,0 | 0,00 |  | 655,0 |  | 65,0 | 720,0 |  | 655,00 |  | 65,0 | 0,00 | 100,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 4 МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ**  **ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ** | **2306,1** |  |  | **2098,6** |  | **207,5** | **2306,1** |  | **2098,6** |  | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| Мероприятие 4.1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ,имеющих приоритетный социально- значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети | 2306,1 |  |  | 2098,6 |  | 207,5 | 2306,1 |  | 2098,6 |  | 207,5 | 0,00 | 100,00 |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения д.Шпаньково ,ул.Алексея Рыкунова (от автомобильной дороги АО «Нива -1» до д.41б ( общественная баня)) | 998,9 |  |  | 902,6 |  | 89,3 | 998,9 |  | 998,9 |  | 89,3 | 0,00 | 100,00 |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения п.Елизаветино,пл.Дружбы (от д.№40 до д.37 (библиотека | 1314,2 |  |  | 1196,0 |  | 118,2 | 1314,2 |  | 1196,0 |  | 118,2 | 0,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **55231,0** | **17400,8** |  | **5934,4** |  | **49296,6** | **54618,1** |  | **5934,4** |  | **48683,7** | **31,9** | **98,8** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | **837,7** | **561,0** |  |  |  | **837,75** | **834,4** |  |  |  | **834,4** | **67,2** | **99,6** |
| Мероприятие 1.1  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 827,7 | 555,5 |  |  |  | 827,7 | 824,4 |  |  |  | 824,4 | 67,4 | 99,6 |
| **Мероприятие 1.2**  **Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства** | **10,0** | **5,5** |  |  |  |  | **10,0** |  |  |  | **10,0** | **55,0** | **100,00** |
| Итого по  **КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | **359,4** | **359,4** |  |  |  |  | **359,0** |  |  |  | **359,0** | **100,00** | **99,9** |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  | 20,0 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 339,4 | 339,4 |  |  |  |  | 339,0 |  |  |  | 339,0 | 99,9 | 99,9 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | **29037,5** | **12665,8** |  | **2050,4** |  | **26987,4** | **28497,6** |  | **2050,4** |  | **24937,0** | **44,4** | **92,4** |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройства  МКУ «УСБО Елизаветинского СП» | 18260,7 | 8835,0 |  |  |  | 18260,7 | 17995,3 |  |  |  | 17995,3 | 49,1 | 98,5 |
| Мероприятие 3.2.  Мероприятия в области жилищного -коммунального хозяйства | 1351,4 | 1191,2 |  |  |  | 1 | 1337,7 |  |  |  | 1337,7 | 89,1 | 99,0 |
| Мероприятие 3.3.  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора  … | 1336,9 | 440,9 |  |  |  | 1336,9 | 1336,9 |  |  |  | 1336,9 | 33,0 | 100,00 |
| Мероприятие 3.4.  Организация уличного освещения | 4202,3 | 1902,3 |  |  |  | 4202,3 | 4006,5 |  |  |  | 4006,5 | 47,5 | 95,3 |
| Мероприятие 3.5.  Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | 180,0 | 60,1 |  |  |  | 180,0 | 151,7 |  |  |  | 151,7 | 33,4 | 84,3 |
| Мероприятие 3.6.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | 508,00 | 142,0 |  |  |  | 508,00 | 499,3 |  |  |  | 499,3 | 28,4 | 98,3 |
| Мероприятие 3.7.  Мероприятия в области благоустройства | 100,8 | 30,0 |  |  |  | 100,8 | 82,2 |  |  |  | 82,2 | 36,5 | 92,1 |
| Мероприятие 3.8.  Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 82,5 | 2,5 |  |  |  | 82,50 | 75,5 |  |  |  | 75,5 | 3,3 | 91,5 |
| Мероприятие 3.9.  Создание благоустроенных дворовых территорий | 76,9 | 61,9 |  |  |  | 76,9 | 74,5 |  |  |  | 74,5 | 83,1 | 96,9 |
| Мероприятия 3.10.  по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской  **Устройство тротуара Дылицкое шоссе протяженность. 257,0 п.м. в п. Елизаветино Дылицкое шоссе** | 1185,35 | 0,00 |  | 1050,4 |  | 135,0 | 1185,35 |  | 1050,40 |  | 135,0 | 0,00 | 100,00 |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения  **Приобретение и установка оборудования на детскую площадку д.Алексеевка у д.№35,д.Луйсковицы у д.№2а** | 1052,6 |  |  | 1000,00 |  | 52,6 | 1052,6 |  | 1000,0 |  | 23,7 | 45,0 | 100,00 |
| Мероприятия 3.12.  Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 350,0 | 0,00 |  |  |  | 350,0 | 350,0 |  |  | 350,0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятия 3.13.  Мероприятия по озеленению территории | 350,0 | 0,00 |  |  |  | 350,0 | 350,00 |  |  | 350,0 | 0,00 | 100,0 | 100,00 |
| **Итого по комплексу4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети"** | **12415,8** | **428,1** |  | **1427,8** |  | **12254,3** | **11956,4** |  | **1427,8** |  | **10528,6** | **3,6** | **97,5** |
| Мероприятия 4.1.Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 289,4 | 39,6 |  |  |  | 289,4 | 289,00 |  |  |  | 289,00 | 13,7 | 100,00 |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | 1895,9 | 388,6 |  |  |  | 1895,9 | 1872,3 |  |  |  | 1872,3 | 20,8 | 98,8 |
| Рмонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 472,2 | 472,2 |  |  |  | 74,0 | 472,2 |  |  |  | 472,2 | 100,00 | 97,4 |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 0,00 |  |  |  |  | 10,0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"  **Ремонт дворовой территории в д.Шпаньково, ул. Рыкунова между д.4 и д.8** | 1569,0 |  |  | 1427,8 |  | 141,2 | 1569,0 |  | 1427,80 |  | 141,21 | 0,00 | 100,00 |
| .Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **8189,3** |  |  |  | **8105,1** | **84,2** | **8189,3** |  |  | **8105,1** | **84,2** | **99,0** | **99,00** |
| **итого по КОМПЛЕКСУ5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | **12235,9** | **3889,0** |  | **2456,2** |  | **89779,7** | **12193,1** |  | **2456,2** |  | **9736,9** | **31,9** | **99,7** |
| Мероприятия 5.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 5393,9 | 1765,4 |  |  |  | 5393,9 | 5384,7 |  |  |  | 5384,7 | 32,8 | 99,8 |
| Мероприятия 5.2.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 1463,3 | 142,3 |  |  |  | 1463,3 | 1429,6 |  |  |  | 1429,6 | 10,0 | 97,7 |
| Мероприятия 5.3Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 466,4 | 148,1 |  |  |  | 466,4 | 466,40 |  |  |  | 466,4 | 31,8 | 100,00 |
| Мероприятия 5.4.Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | 4912,4 | 1333,2 |  | 2456,2 |  | 2456,2 | 4912,4 |  | 2456,2 |  | 2456,2 | 27,1 | 100,00 |
| **ИТОГО поКОМПЛЕКСУ6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | **344,6** | **3,0** |  |  |  | **344,6** | **344,6** |  |  |  | **344,6** | **0,9** | **100,00** |
| Мероприятия 6.1Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 80,00 | 0,00 |  |  |  | 80,00 | 80,0 |  |  |  | 80,0 | 0,00 | 100,00 |
| Мероприятия 6.2.Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | 10,0 | 3,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 30,0 | 100,00 |
| Мероприятия 6.3.  Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 254,6 | 0,00 |  |  |  | 254,6 | 254,6 |  |  |  | 254,6 | 0,00 | 100,00 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному отчету о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения

за 2023 год (а)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Муниципальная программа***«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**  («**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА** | | |
| *Мероприятие 1*«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Исполнения за 4кв.нет В рамках этапа 2023 года региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах в 2023 году выделены средства из областного бюджета на приобретение квартир в сумме **3441,68 тыс. руб**. в том числе:  2427,29 тыс. руб. средства Фонда содействия реформирования ЖКХ  1014,39 тыс. руб. средства областного бюджета  Средства поселения в сумме 181,20 тыс. руб.  Средства не использованы | |
| **"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | | |
| *Мероприятие1.1* Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | -в рамках реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ленинградской области проведена обработка **176,5** **га земель** химическим методом и оценка эффективности обработки по уничтожению борщевика на сумму 743,6 **тыс.руб. ив том числе ср-ва ЛО 608,02 тыс.руб** | |
| **"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | | |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | -проведены мероприятия по строительству 7 Семь) новых площадок мест накопления твердых коммунальных отходов на сумму 3125,0 **тыс. руб**. в 7 деревнях Елизаветинского сельского поселения, |
| Мероприятие 1.3 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | | Приобретены емкости для накопления ТКО на сумму 720,0 тыс. руб. в том числе средства ЛО на сумму 655,00 тыс. руб. средства поселения 65,0 тыс. руб. |
| **МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ**  **ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ** | | |
| Мероприятие 4.1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ,имеющих приоритетный социально- значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети | | Автомобильная дорога общего пользования местного значения д.Шпаньково ,ул.Алексея Рыкунова (от автомобильной дороги АО «Нива -1» до д.41б ( общественная баня)) Автомобильная дорога общего пользования местного значения п.Елизаветино,пл.Дружбы (от д.№40 до д.37 (библиотека) на сумму 2306,1 тыс.руб |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| **КОМПЛЕКС 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | | |
| Мероприятие 1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Выполнены работы по оценке недвижимости и кадастровые работы на сумму 1060,3тыс.руб. | |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | Консультационные услуги на сумму6,0 тыс.руб.и приобретены листовки на сумму 4,0 тыс.руб. | |
| **КОМПЛЕКС 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | | |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Мероприятия запланированы на 4ый квартал | |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | По данному разделу в 2023 году запланированы расходы в сумме 359,4 тыс. руб., исполнено 359,0 тыс. руб., 99,9% приобретен пожарный резервуар 12м3.на сумму 339,0 тыс.руб.,обучение по пожарной безопасности на сумму 20,0 тыс.ру. | |
| **КОМПЛЕКС 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройства  МКУ «УСБО Елизаветинского СП» | за 2023 год исполнение составило 17985,3 тыс.руб., или 98,5 % от годовых бюджетных назначений в том числе: з/плата с начислениями 9759,9 тыс.руб.  сервисное обслуживание и обслуживание сетей уличного освещения на сумму 443,3 тыс.руб  запасные части к тракторам и хоз.товары 348,0 тыс.руб,спил деревьев 295,0 тыс.руб  Уголь и ГСМ 968,1тыс.руб. В 2023 году было приобретено 2 трактора МТЗ. на сумму 4611,00 тыс.руб  за абонентское обслуживание ПК 40.0 тыс.руб  Брендирование спец.одежды 30,5 тыс.руб.  Акарицидная обработка30,0 тыс.руб.  Предрейсовые осмотры водителей 60,0 тыс.руб.  Прочие расходы 380,8 тыс.руб. | |  |
| Мероприятие 3.2.  Мероприятия в области жилищного хозяйства | В 2023 году произведены расходы бюджета поселения по данному разделу на сумму 2951,5 **тыс. руб**. , в том числе:  -произведены работы по текущему ремонту в 3-х.комн.кв-ре по ул.Л.Басова д6 кв.7 и работы .по прокладке .и установке инженерных .сетей в 3-х комн.кв-ре по ул.Л.Басова д6 кв.7 на сумму 1145,8 тыс.руб.  - содержание МЖФ (ЕИРЦ, МУП ЖКХ «Сиверский», взносы в Фонд капитального ремонта на сумму 81,8 **тыс. руб**.,  -Дезинсекция 15,2 тыс.руб.  - перечислены в Гатчинский муниципальный район денежные средства по переданным полномочиям в области жилищного хозяйства (310,3**тыс. руб**.) | |  |
| Мероприятие 3.3.  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | взносы в Фонд капитального ремонта на сумму1336,9 тыс.руб. | |  |
| Мероприятие 3.4.  Организация уличного освещения | Исполнение за 2023г.-оплата уличного освещения на сумму **3910,0 тыс.руб**. | |  |
| Мероприятие 3.5.  Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | Исполнение за 2023г.77,65 тыс.руб за оценку эффективности .по уничтожению бощевика Сосновского. | |  |
| Мероприятие 3.6.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | - приобретены светодиодные светильники уличного освещения в количестве 20 шт. на сумму 90**,0 тыс.руб**.и установлены в п. Елизаветино  -демонтаж ,установка светильников, технологическое присоединение к сетям,ремонт и обслуживание сетей уличного освещения в сумме 485,8 тыс.руб. | |
| Мероприятие 3.7.  Мероприятия в области благоустройства | Оценка эффективности по уничтожению борщевика Сосновского за 2023г. 152,2 тыс.руб | |
| Мероприятие 3.8.  Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | -в рамках реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ленинградской области проведена обработка **176,5** **га земель** химическим методом и оценка эффективности обработки по уничтожению борщевика на сумму 743,6 **тыс.руб. ив том числе ср-ва ЛО 608,02 тыс.руб** | |
| Мероприятие 3.9.  Создание благоустроенных дворовых территорий |  | |
| Мероприятия 3.10.  по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской обл. | -в рамках реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" (конкурсные) средства оплачены за устройство тротуара протяженностью 257п.м.Дылицкое шоссе на сумму 1185,35 тыс. руб в том числе средства ЛО 1050,40 тыс.руб. средства поселения 134,95 тыс.руб. . | |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | - установлено оборудование и обустроена детская площадка в д.. Луйсковицы д.№2А и установлено оборудование .на дет.пл.дАлексеевкад35А на сумму **1052,6 тыс.руб**. Средства депутатов Бездетко Т.В. и Коняева С.В | |
| Мероприятия 3.12.  Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Мероприятия исполнение на сумму 350,,0 тыс.руб | |
| Мероприятия 3.13.  Мероприятия по озеленению территории | Проведены мероприятия по озеленению территории в п.Елизаветино ул.Басова на сумму 350,0 тыс.руб. | |
| **Итого по комплекс4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети** | | |
| Мероприятия 4.1Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Монтаж и установка дорожных знаков на сумму 289,5 тыс.руб. | |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | Расходы по содержанию дорог составили 2827,6 **тыс. руб.**  в том числе :поставка и доставка щебня в сумме 1133,6 тыс.руб.,услуги строительного контроля и проверка сметной документации на сумму 263,5 тыс.руб.,очистка снега и грейдирование . песчано-солевая смесь на сумму 459,7 тыс.руб,ремонт и ямочный ремонт на сумму 472,2 тыс.руб.. | |
| Мероприятия 4.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Исполнение за 9 месяцев составило 472,2 тыс.руб. в том числе:  Ямочный ремонт дорог 72,0 тыс.руб.  ремонт проезда пл.Дружба д.17 на сумму 400,2 тыс.руб, | |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Мероприятия запланированы на 4 ый квартал | |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | на реализацию мероприятий областного закона №147 от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» запланировано 1569,0 тыс. руб., в том числе субсидия ЛО 1427,8 тыс. руб.,  рем-т авт.дор.д.Березнево от д.18 до д.26на сумму 1247,4 тыс.руб.  ремонт уч.авт.дор.в д.Березнево от д,26 дод.28на сумму 321,7 тыс.руб. | |
| Мероприятия 4.6. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - На выделеные средства Гатчинского муниципального района на сумму 8105,1 **тыс.руб**.и средства поселения на сумму 81,9 тыс.руб.  -произведен капитальный ремонт дорог в щебеночном исполнении в д.Заполье ул.Счастливая 711 п.м.на сумму 1930,94 **тыс.руб**.,  - строительство тротуара от железнодорожного переезда до улицы .Л. Басова на сумму 3675,20 тыс. руб.,строительство уличного освещения по тротуару на сумму 585,3 тыс.руб.  Устройство парковок для автомобилей на общественной территории по адресу :п.Елизаветино пл.Дружбы на сумму 1995,57 тыс.руб. | |
| **КОМПЛЕКС5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | расходы на содержание СДК составили за отчетный период 5384,7 тыс.руб., или 99,8% от плановых бюджетных назначений 5393,9 тыс.руб., в том числе:  -- зарплата с начислениями 6 человек – 3715,6 тыс.руб., 61,3% от бюджетных начислений 6067,3тыс.руб.  -- расходы на содержание СДК и проведение мероприятий – 1305,1тыс. руб. , | |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | расходы на содержание библиотеки составили в сумме 1970,3 тыс.руб., или 68,1 % от плановых бюджетных назначениях 2895,2 тыс.руб., в том числе:  -- заработная плата с начислениями 3 человек– 1522,6тыс.руб.,  -- расходы по содержанию –1372,6 тыс. руб. | |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 360,0 тыс. руб., исполнено 317,0тыс. руб., 88,0 %. Приобретение сувенирной продукции для проведения праздничных мероприятий на территории поселения и транспортные расходы 160,6 тыс. руб.  Приобретение флагов к Дню Победы на сумму 30,6 тыс. руб. .  за услуги по исполнению огнен.-пиротехн.шоу посв.Дню поселка 62,0 тыс.руб | |
| Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | Субсидия бюджета Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера работникам культуры на 2023 год запланирована в сумме 2258,0 тыс. руб., в том числе работникам ДК 1597,7тыс.руб., библиотеки 660,6тыс.руб. Исполнено 1666,2 тыс. руб. | |
| **КОМПЛЕКС 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | | |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | **По данному подразделу** запланированы расходы в сумме 80,00 тыс. руб., исполнено 80,0,0 тыс. руб.- 100,0%, в том числе:  == проведение мероприятий на территории поселения в области физкультуры и спорта. | |
| Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 325,3 тыс. руб., в том числе ср-ва ГМР 25,3 тыс. руб. во 2 ом квартале на реализацию комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних исполнение 254,6 тыс. руб. | |

**Ответственный исполнитель: Гаврилова Людмила Ивановна 30.01.2024г. Гаврилова**.

*Фамилия И.О. дата подпись*