**Приложение 5** к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальной программы

Елизаветинского сельского поселения

**Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения за 3 квартал 2022 год (а).**

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |
| --- |
| **Исполнение Плана реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения** |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **С начала текущего года** |
| **Запланированный объем финансирования**(тыс. руб.) | **Профинансировано**(тыс. руб.) |
| **Всего (согласно годовому плану)** | Поквартальный план(за2 квартал(ы)) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | **Всего** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Средства поселения | **% выполнения от поквартального плана** | **% выполнения от годового плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **ИТОГО по** **Муниципальной программе** | **55021,5** | **18135,7** | **2427,3** | **11786,9** |  | **31549,11** | **31843,1** |  | **10262,6** |  | **21580,5** | **111,2** | **57,9** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**(«**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА**  | 3622,9 | 3622,9 | 2427,3 | 1014,4 |  | 181,2 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 3622,9 | 3622,9 | 2427,3 | 1014,4 |  | 181,2 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 2****"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | 5908,9 | 2474,9 |  | 5318,0 |  | 590,9 | 5864,8 |  | 5278,3 |  | 586,5 | 100,0 | 99,3 |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | 1791,8 | 1791,8 |  | 1612,6 |  | 179,2 | 1747,7 |  | 1572,9 |  | 174,8 | 97,5 | 97,5 |
| Мероприятие 1.2**"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | 4117,1 | 683,1 |  | 3705,4 |  | 411,7 | 4117,1 |  | 3705,4 |  | 411,7 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов… | 3434,0 |  |  | 3090,6 |  | 343,4 | 3434,0 |  | 3090,6 |  | 343,4 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие 1.3 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | 683,12 | 683,1 |  | 614,8 |  | 68,3 | 683,1 |  | 614,8 |  | 68,3 | 100,00 | 100,00 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"**  | **590,0** | **264,0** |  |  |  |  | **255,5** |  |  |  | **255,5** | **33,6** | **43,3** |
| Мероприятие 1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 580,0 | 302,5 |  |  |  |  | 251,0 |  |  |  | 251,0 | 33,6 | 43,3 |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 10,0 | 2,5 |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  | 4,5 | 60,0 | 45,0 |
| Итого по  **КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 2.1Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | **23035,7** | **7269,1** |  | **2554,90** |  | **21012,95** | **16121,40** |  | **2354,9** |  | **13766,5** | **100,0** | **67,0** |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройстваМКУ «УСБО Елизаветинского СП» | 11627,7 | 3605,1 |  |  |  | 11927,0 | 7162,4 |  |  |  | 7162,4 | 87,5 | 61,6 |
| Мероприятие 3.2. Мероприятия в области жилищного хозяйства | 1806,4 | 21,75 |  |  |  | 1806,4 | 1703,0 |  |  |  | 1703,0 | 100,0 | 94,3 |
| Мероприятие 3.3. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора… | 1137,1 | 336,9 |  |  |  | 1254,1 | 564,7 |  |  |  | 564,7 | 62,6 | 49,7 |
| Мероприятие 3.4. Организация уличного освещения | 3469,6 | 500,0 |  |  |  | 3500,00 | 1935,4 |  |  |  | 1505,5 | 86,0 | 55,8 |
| Мероприятие 3.5. Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | 196,5 | 93,0 |  |  |  | 120,0 | 90,0 |  |  |  | 35,1 | 59,0 | 45,8 |
| Мероприятие 3.6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | 654,1 | 466,90 |  |  |  | 600,00 | 564,1 |  |  |  | 564,1 | 45,2 | 86,2 |
| Мероприятие 3.7.Мероприятия в области благоустройства | 124,6 | 9,6 |  |  |  | 115,0 | 90,6 |  |  |  | 43,6 | 100,0 | 72,7 |
| Мероприятие 3.8.Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 78,5 | 78,5 |  |  |  | 78,5 | 78,5 |  |  |  | 78,5 | 100.00 | 100.00 |
| Мероприятие 3.9.Создание благоустроенных дворовых территорий | 8,5 |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Мероприятия 3.10. по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской **Благоустройство сквера «Военный мемориал», расположенного по адресу п. Елизаветино, вблизи Дылицкого шоссе** | 2564,2 | 2564,2 |  | 1054,9 |  | 1509,3 | 2564,2 |  | 1054,9 |  | 1509,3 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения**Приобретение и установка оборудования на детскую площадку пл. Дружбы (дворовая территория),пл. Дружбы д.41** **Приобретение костюмов, надувной сцены, видеокамеры** | 1368,45 | 1352,65 |  | 1300,00 |  | 68,45 | 1368,44 |  | 1299,9 |  | 68,45 | 100,00 | 100,00 |
| **Итого по комплексу4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети"** | **12668,5** | **4716,3** |  | **1421,4** |  | **4919,0** | **3659,1** |  | **1421,4** |  | **2237,7** | **70,9** | **28,9** |
| Мероприятия 4.1.Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 300,00 | 300,0 |  |  |  | 300,00 | 193,6 |  |  |  | 193,6 | 100,00 | 64,5 |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | 1766,2 | 1010,75 |  |  |  | 1766,2 | 782,6 |  |  |  | 782,6 | 52,4 | 22,5 |
| Мероприятия 4.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1316,1 | 420,0 |  |  |  | 1316,1 |  |  |  |  | 599,5 | 100,00 | 44,3 |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"**Ремонт дворовой территории в д.Шпаньково, ул. Рыкунова между д.4 и д.8** | 1785,6 | 1785,6 |  | 1421,4 |  | 364,2 | 1785,6 |  | 1421,4 |  | 364,2 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятия 4.6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 303,7 |  |  |  |  | 297,9 |  |  |  |  | 297,9 | 100,00 | 98,1 |
| Мероприятия 4.7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ремоонт участка автомобильной дороги местного значения 380х4м в щебеночном исполнении **д.Заполье, ул.Счастливая,** Гатчинский р-он, Ленинградская обл. | 7186,9 |  |  |  | 7186,9 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **итого по КОМПЛЕКСУ5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | **9075,5** | **2762,3** |  | **1678,20** |  | **7378,11** | **5882,6** |  | **1208,0** |  | **4674,5** | **48,4** | **64,8** |
| Мероприятия 5.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 3447,60 | 794,50 |  |  |  | 3447,60 | 2059,3 |  |  |  | 2059,3 | 80,4 | 59,7 |
| Мероприятия 5.2.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 1886,51 | 470,5 |  |  |  | 1886,5 | 1081,3 |  |  |  | 1081,3 | 60,0 | 57,3 |
| Мероприятия 5.3Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 385,0 | 78,9 |  |  |  | 385,0 | 325,9 |  |  |  | 325,9 | 100,00 | 84,6 |
| Мероприятия 5.4.Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | 3356,40 | 1041,6 |  | 1678,20 |  | 1678,20 | 2416,1 |  | 1208,05 |  | 1208,05 | 84,3 | 73,0 |
| **ИТОГО поКОМПЛЕКСУ6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | **120,0** | **86,8** |  |  |  | **120,0** | **59,7** |  |  |  | **59,7** | **63,0** | **49,8** |
| Мероприятия 6.1Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 80,00 | 10,0 |  |  |  | 80,00 | 54,7 |  |  |  | 54,7 | 100,0 | 68,4 |
| Мероприятия 6.2.Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | 40,00 | 25,0 |  |  |  | 40,00 | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 50,0 | 12,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному отчету о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения

за 3 квартал 2022 год (а)

|  |
| --- |
| ***Муниципальная программа***«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**(«**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА**  |
| *Мероприятие 1*«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Исполнения за 9 месяцев нет |
| **"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** |
|  *Мероприятие1.1* Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | Исполнение за 9 месяцев 2022г составило 97,3 % или 1747,7 тыс. руб. ,в 4 ом квартале 2022г 44,1 тыс. руб. средства будут использованы на оплату оценки эффективности проведения химических .мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского по договору №103Б/22от01.08.2022г с Россельхозцентром. |
| **"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Исполнение составило 100% на сумму 3434,025 тыс.руб. в том числе средства ЛО 3090,6 тыс.руб. средства пос.343,425 тыс.руб |
| Мероприятие 1.3 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | Исполнение 100% на сумму 683,1 тыс. руб. в том числе средства ЛО 614,8 тыс.руб. средства поселения 68,3 тыс.руб. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| **КОМПЛЕКС 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"**  |
| Мероприятие 1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Исполнение за 9 месяцев 251,0 тыс. руб. за работы по определению рыночной арендной ставки, работы по выполнению межевых планов земельных участков и услуги по выполнению кадастровых работ |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 4,5 тыс. руб. за консультационные услуги предпринимателям |
| **КОМПЛЕКС 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** |
| Мероприятие 2.1Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Мероприятия запланированы на 3й квартал, исполнения нет |
| Мероприятие 2.2Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Мероприятия запланированы на 3й квартал, исполнения нет |
| **КОМПЛЕКС 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройстваМКУ «УСБО Елизаветинского СП» | Исполнение за 9 месяцев 2022года составило 7162,4 тыс.руб.или 61,6% в том числе з/плата с начислениями 4081,7 тыс.руб.,э/энергия ,тепло и вода 23,6 тыс.руб., пред рейсовые осмотры водителей 45,0 тыс.руб.,компьютер с тумбой 176,2 запасные части ,конц. товары и хоз.товары на сумму 517,2 тыс.руб.,горюче-смазочные материалы 657,7 тыс.руб. Прицеп тракторный 485,00 тыс.руб.112,5 скамейки уличные,300,0 тыс.руб. отвал и измельчитель веток. |  |
| Мероприятие 3.2. Мероприятия в области жилищного хозяйства | Исполнение за 9 месяцев 1703,0 тыс . руб. в том числе :оплата жилищных услуг за свободное жилье 30,9 тыс.руб.,., установка оконных рам и уборка квартиры 188,0 тыс. руб.,ЕИРЦ расчет платы за найм 30,7 тыс.руб.837,7 снос дома ул.Парковая,ремонт квартиры 600,0тыс.руб. |  |
| Мероприятие 3.3. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Исполнение за 9 месяцев 564,7 тыс.руб.: |  |
| Мероприятие 3.4. Организация уличного освещения | Исполнение за 9 месяцев 2022г 1935,4 тыс.руб |  |
| Мероприятие 3.5. Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | Исполнение за 9 месяцев2022г 90,0тыс. руб, услуги по обращению с отходами  |  |
| Мероприятие 3.6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | Исполнение за 9 месяцев 564,1 тыс. руб, приобретение и установка светодиодных светильников |
| Мероприятие 3.7.Мероприятия в области благоустройства | Исполнение за полугодие 43,6 тыс.руб, строительный контроль по благоустройству сквера «Военный мемориал»  |
| Мероприятие 3.8.Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Исполнения за 9 месяцев 2022г.78.5 тыс.руб 100% оценки эффективности проведения химических .мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского по договору №103Б/22от 01.08.2022г с Россельхозцентром. |
| Мероприятие 3.9.Создание благоустроенных дворовых территорий |  |
| Мероприятия 3.10. по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской Благоустройство сквера «Военный мемориал», расположенного по адресу п. Елизаветино, вблизи Дылицкого шоссе | Исполнение за 9 месяцев 2022г составило 100% 2564,2 тыс.руб. |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения**Приобретение и установка оборудования на детскую площадку пл. Дружбы (дворовая территория),пл. Дружбы д.41** | Исполнение за 9 месяцев 2022г составило 100% 1299,99 тыс.руб. |
| **Итого по комплекс4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети** |
| Мероприятия 4.1Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Исполнение за 9 месяцев 2022г составило 193,6 тыс.руб 64,5% |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных доро | Исполнение за 9 месяцев 1766,2 тыс.руб,в том.числе:уборка снега 219,0 тыс.руб.песчно-солевая смесь 34,2 тыс.руб. |
| Мероприятия 4.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Исполнение за 9 месяцев 2022г составило |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Мероприятия запланированы на 3й квартал, не исполнено |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"**Ремонт дворовой территории в д.Шпаньково, ул. Рыкунова между д.4 и д.8** | Исполнение за 9 месяцев 2022г составило 100% 1785,6 тыс.руб. |
|  **КОМПЛЕКС5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ****"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Исполнение за полугодие 2059,3 тыс.руб,в том.числе:з/плата с начислениями |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Исполнение за полугодие 1081,3 тыс.руб,в том.числе: з/плата с начислениями |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Исполнение за полугодие 325,9 тыс.руб,в том.числе: подарки и цветы для награждения |
| Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | Исполнение за полугодие 2416,1 тыс.руб,в том числе обл. 1208,05 тыс.руб. средства пос. 1208,05 тыс.руб. |
| **КОМПЛЕКС 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Исполнение за полугодие 59,7 тыс.руб, за подарки и призы для награждения и транспортные услуги |
| Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | Мероприятия не проводились |

**Ответственный исполнитель : Экономист Гаврилова Людмила Ивановна 28.10.2022г Гаврилова**.

*Фамилия И.О. дата подпись*