**Приложение 5** к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальной программы

Елизаветинского сельского поселения

**Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения за3квартал 2023 год (а).**

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |
| --- |
| **Исполнение Плана реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения** |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **С начала текущего года** |
| **Запланированный объем финансирования**(тыс. руб.) | **Профинансировано**(тыс. руб.) |
| **Всего (согласно годовому плану)** | Поквартальный план(за3 квартал(ы)) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | **Всего** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Средства поселения | **% выполнения от поквартального плана** | **% выполнения от годового плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **ИТОГО по** **Муниципальной программе** | **79156,3** | **51229,6** |  | **16881,3** |  | **62275,0** | **36931,6** |  | **7394,1** |  | **29537,6** | **72,1** | **46,7** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**«**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА**  | 3622,9 | 3622,9 |  | 3441,7 |  | 181,2 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 3622,9 | 3622,9 |  | 3441,7 |  | 181,2 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 2****"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | 8464,9 | 4154,1 |  | 7703,1 |  | 180,4 | 3731,2 |  | 3395,4 |  | 335,8 | 89,8 | 44,1 |
| Мероприятие 2.1 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | 2004,7 | 2004,7 |  | 1824,3 |  | 180,4 | 76,7 |  | 76,7 |  |  | 3,8 | 3,8 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 3 3"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | 4154,1 | 4154,1 |  | 3780,2 |  | 373,9 | 4154,1 |  | 3780,2 |  | 373,9 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие 3.1.Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов… | 3434,1 | 0,00 |  | 3125,2 |  | 309,1 | 3434,1 |  | 3125,2 |  | 308,9 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие 3.2. Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | 720,0 | 0,00 |  | 655,0 |  | 65,0 | 720,0 |  | 655,00 |  | 65,0 | 100,00 | 100,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 4 МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ**  **ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ** | **2306,1** |  |  | **2098,6** |  | **207,5** | **0,00** |  | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 4.1.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ,имеющих приоритетный социально- значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети | 2306,1 |  |  | 2098,6 |  | 207,5 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения д.Шпаньково ,ул.Алексея Рыкунова (от автомобильной дороги АО «Нива -1» до д.41б ( общественная баня)) | 998,9 |  |  | 902,6 |  | 89,3 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Автомобильная дорога общего пользования местного значения п.Елизаветино,пл.Дружбы (от д.№40 до д.37 (библиотека | 1314,2 |  |  | 1196,0 |  | 118,2 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Комплексы процессных мероприятий** | **67068,5** | **39141,8** |  | **5736,5** |  | **61332,0** | **32700,9** |  | **3544,0** |  | **29156,8** | **83,5** | **48,8** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"**  | **322,75** | **286,2** |  |  |  | **322,75** | **153,4** |  |  |  | **149,4** | **53,6** | **47,5** |
| Мероприятие 1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 312,0 | 277,75 |  |  |  |  | 149,4 |  |  |  | 149,4 | 53,8 | 47,9 |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 10,0 | 8,5 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 | 47,1 | 40,0 |
| Итого по  **КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | **359,4** | **359,4** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 2.1Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 339,4 | 339,4 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | **42770,7** | **16887,4** |  | **2050,4** |  | **40720,3** | **12934,3** |  | **450,0** |  | **12484,3** | **76,6** | **30,2** |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройстваМКУ «УСБО Елизаветинского СП» | 34095,01 | 9673,0 |  |  |  | 34095,1 | 8101,2 |  |  |  | 8101,2 | 73,7 | 23,8 |
| Мероприятие 3.2. Мероприятия в области жилищного -коммунального хозяйства | 177,5 | 160,3 |  |  |  | 177,5 | 136,6 |  |  |  | 136,6 | 85,2 | 77,0 |
| Мероприятие 3.3. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора… | 1140,0 | 896,0 |  |  |  | 1140,0 | 896,0 |  |  |  | 896,0 | 100,00 | 78,6 |
| Мероприятие 3.4. Организация уличного освещения | 3500,0 | 2300,0 |  |  |  | 3500,00 | 2062,2 |  |  |  | 2062,2 | 89,7 | 58,9 |
| Мероприятие 3.5. Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | 120,0 | 120,0 |  |  |  | 120,0 | 77,6 |  |  |  | 77,6 | 64,7 | 64,7 |
| Мероприятие 3.6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | 600,00 | 600,00 |  |  |  | 600,00 | 359,3 |  |  |  | 359,3 | 59,9 | 59,9 |
| Мероприятие 3.7.Мероприятия в области благоустройства | 73,2 | 73,2 |  |  |  | 73,2 | 54,7 |  |  |  | 54,7 | 74,7 | 74,7 |
| Мероприятие 3.8.Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 80,0 | 0,0 |  |  |  | 80,0 | 73,0 |  |  |  | 73,0 | 91,3 | 91,3 |
| Мероприятие 3.9.Создание благоустроенных дворовых территорий | 46,9 | 0,00 |  |  |  | 46,9 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.10. по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской**Устройство тротуара Дылицкое шоссе протяженность. 257,0 п.м. в п. Елизаветино Дылицкое шоссе** | 1185,35 | 0,00 |  | 1050,4 |  | 135,0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения**Приобретение и установка оборудования на детскую площадку д.Алексеевка у д.№35,д.Луйсковицы у д.№2а** | 1052,6 | 1052,6 |  | 1000,00 |  | 52,6 | 473,7 |  | 450,0 |  | 23,7 | 45,0 | 45,0 |
| Мероприятия 3.12.Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 350,0 | 350,0 |  |  |  | 350,0 | 350,0 |  |  | 350,0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятия 3.13.Мероприятия по озеленению территории | 350,0 | 350,0 |  |  |  | 350,0 | 350,00 |  |  | 350,0 | 0,00 | 100,0 | 100,00 |
| **Итого по комплексу4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети"** | **12321,7** | **12175,7** |  | **1427,8** |  | **12254,3** | **11956,4** |  | **1427,8** |  | **10528,6** | **98,2** | **97,0** |
| Мероприятия 4.1.Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 265,75 | 265,75 |  |  |  | 300,00 | 249,4 |  |  |  | 249,4 | 93,8 | 93,8 |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | 1802,9 | 1656,9 |  |  |  | 1802,9 | 1478,8 |  |  |  | 1478,8 | 89,3 | 82,0 |
| Рмонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 484,8 | 484,8 |  |  |  | 74,0 | 472,2 |  |  |  | 472,2 | 97,4 | 97,4 |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"**Ремонт дворовой территории в д.Шпаньково, ул. Рыкунова между д.4 и д.8** | 1569,0 |  |  | 1427,8 |  | 141,2 | 1569,0 |  | 1427,80 |  | 141,21 | 0,00 | 100,00 |
| Мероприятия 4.6.Софинансирование капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **484,8** | **95,3** |  |  |  | **494,9** | **472,2** |  |  |  | **472,2** | **97,4** | **97,4** |
| .Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **8189,3** | **8189,3** |  |  | **8105,1** | **84,2** | **8187,0** |  |  | **8105,1** | **84,2** | **100,00** | **100,00** |
| **итого по КОМПЛЕКСУ5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | **10848,6** | **8987,7** | **1860,9** | **2258,3** |  | **8590,3** | **7329,1** |  | **1667,2** |  | **5662,9** | **81,55** | **67,6** |
| Мероприятия 5.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 4398,00 | 2812,8 |  |  |  | 4550,9 | 2812,8 |  |  |  | 2812,8 | 75,8 | 64,0 |
| Мероприятия 5.2.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 1574,0 | 1340,0 |  |  |  | 1574,0 | 866,9 |  |  |  | 866,9 | 64,7 | 55,1 |
| Мероприятия 5.3Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 360,0 | 359,5 |  |  |  | 350,0 | 316,9 |  |  |  | 316,9 | 88,2 | 88,0 |
| Мероприятия 5.4.Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | 4516,6 | 3579,2 |  | 2258,3 |  | 2258,3 | 3332,5 |  | 1666,2 |  | 790,15 | 93,1 | 73,8 |
| **ИТОГО поКОМПЛЕКСУ6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | **445,3** | **445,3** |  |  |  | **445,3** | **327,6** |  |  |  | **327,6** | **73,6** | **73,6** |
| Мероприятия 6.1Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 80,00 | 80,0 |  |  |  | 80,00 | 66,0 |  |  |  | 66,0 | 82,5 | 82,5 |
| Мероприятия 6.2.Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | 40,0 | 40,0 |  |  |  | 15,75 | 7,0 |  |  |  | 7,0 | 17,50 | 17,5 |
| Мероприятия 6.3.Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 325,3 | 325,3 |  |  |  | 327,8 | 254,6 |  |  |  | 254,6 | 78,3 | 78,3 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному отчету о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения

за 3 квартал 2023 год (а)

|  |
| --- |
| ***Муниципальная программа***«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**(«**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА**  |
| *Мероприятие 1*«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Исполнения за 3кв.нет |
| **"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** |
|  *Мероприятие1.1* Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | Оплата пройдет в 4 квартале |
| **"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Выполнены работы по созданию мест площадок ТКО в кол-ве 6 шт. на сумму 3011,2 тыс. руб. в том числе: средства ЛО 2740,2 тыс. руб. средства поселения 271,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.3 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | Приобретены емкости для накопления ТКО на сумму 720,0 тыс. руб. в том числе средства ЛО на сумму 655,00 тыс. руб. средства поселения 65,0 тыс. руб. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| **КОМПЛЕКС 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"**  |
| Мероприятие 1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Выполнены работы по оценке недвижимости и кадастровые работы на сумму 149,38 тыс.руб. |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | Консультационные услуги на сумму 4,0 тыс.руб. |
| **КОМПЛЕКС 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** |
| Мероприятие 2.1Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Мероприятия запланированы на 4ый квартал |
| Мероприятие 2.2Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Мероприятия запланированы на 4ый квартал |
| **КОМПЛЕКС 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройстваМКУ «УСБО Елизаветинского СП» | за 9 месяцев 2023 года исполнение составило 8101,22 тыс.руб., или 23,8 % от годовых бюджетных назначений в том числе: з/плата с начислениями 6467,81 тыс.руб.сервисное обслуживание на сумму 108,9 тыс.рубзапасные части к тракторам и хоз.товары 126,1 тыс.рубУголь и ГСМ 592,1тыс.руб.Ремонт сетей освещения 299,0 тыс.руб. за абонентское обслуживание ПК 40.0 тыс.руб Брендирование спец.одежды 30,5 тыс.руб. Акарицидная обработка30,0 тыс.руб.  Предрейсовые осмотры водителей 26,0 тыс.руб. Прочие расходы 380,8 тыс.руб. Капитальный ремонт бани д.Шпаньково,ул.А.Рыкунова д.41б в сумме 19164,6 тыс.руб. запланированы на 4 кв.2023г. |  |
| Мероприятие 3.2. Мероприятия в области жилищного хозяйства | По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 133,6 тыс.руб., за 9 месяцев 2023г.кв. исполнено 68,2,0 тыс.руб. в том числе:== Расходы по содержанию МЖФ (ЕИРЦ, МУП ЖКХ «Сиверский»,АО«Коммунальные системы») 68,2 тыс. руб.   |  |
| Мероприятие 3.3. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Исполнение за 9 месяцнв 2023г. 896,0 тыс.руб.: |  |
| Мероприятие 3.4. Организация уличного освещения | Исполнение за месяцев 2023г.2062,2 тыс.руб |  |
| Мероприятие 3.5. Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | Исполнение за 9 месяцев 2023г.77,65 тыс.руб за оценку эффективности .по уничтожению бощевика Сосновского. |  |
| Мероприятие 3.6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | приобретение и установка энергосберегающих светильников уличного освещения за 9 месяцев 2023год 359,3 тыс.руб.  |
| Мероприятие 3.7.Мероприятия в области благоустройства | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского за 9 месяцев 2023г. 76,20 тыс.руб |
| Мероприятие 3.8.Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Мероприятия запланированы на 3ий квартал оплата в 4 квартале |
| Мероприятие 3.9.Создание благоустроенных дворовых территорий | Мероприятия запланированы на 3ий квартал |
| Мероприятия 3.10. по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской обл. | Мероприятия запланированы на 3ий квартал Устройство тротуара Дылицкое шоссе протяженность. 257,0 п.м. в п. Елизаветино Дылицкое шоссе на сумму 1154,3 тыс.руб.оплата в 4 квартале |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | Приобретение и установка оборудования на детскую площадку д.Алексеевка у д.№35,д.Луйсковицы у д.№2а на сумму 1050,00 руб. |
| Мероприятия 3.12.Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Мероприятия исполнение на сумму 350,,0 тыс.руб |
| Мероприятия 3.13.Мероприятия по озеленению территории | Проведены мероприятия по озеленению территории в п.Елизаветино ул.Басова на сумму 350,0 тыс.руб. |
| **Итого по комплекс4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети** |
| Мероприятия 4.1Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Монтаж и установка дорожных знаков на сумму 249,4 тыс.руб. |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | Исполнение за 9 месяцев 1228,9 тыс.руб,в том.числе:Проверка сметной документации и услуги строит. Контроля 162,2 тыс.руб. уборка снега 70,4 тыс.руб.песчно-солевая смесь 23,6 тыс.руб.Щебень известняковый 504,0 руб.Грейдирование дорог120,0 тыс.рубБут извястниковый 70,0 тыс.руб.Транспортные услуги 60,0тыс.руб. |
| Мероприятия 4.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Исполнение за 9 месяцев составило 472,2 тыс.руб. в том числе:Ямочный ремонт дорог 72,0 тыс.руб. ремонт проезда пл.Дружба д.17 на сумму 400,2 тыс.руб, |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Мероприятия запланированы на 4 ый квартал |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | на реализацию мероприятий областного закона №147 от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» запланировано 1569,0 тыс. руб., в том числе субсидия ЛО 1427,8 тыс. руб., рем-т авт.дор.д.Березнево от д.18 до д.26на сумму 1247,4 тыс.руб. ремонт уч.авт.дор.в д.Березнево от д,26 дод.28на сумму 321,7 тыс.руб. |
| Мероприятия 4.6. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Исполнение за 9 месяцев 6191,4 тыс. руб, в том. числе: строительство тротуара: п. Елизаветино .от железн. переезда до ул. Леон.Бас (строит.линии ул. освещения),на сумму 579,4 тыс.руб.устройсво .т-ра от жд.пер. до ул.Л.Басова на сумму 3 638, 5 тыс.руб. кап.рем. дор. в д.Зап-ье ул.Счастл. 711 м.п на сумму 1 911, 6 тыс.руб ,софинансирование на сумму 61,9 тыс.руб.  |
|  **КОМПЛЕКС5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ****"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | расходы на содержание СДК составили за отчетный период 5020,7 тыс.руб., или 66,6% от плановых бюджетных назначений 7543,5 тыс.руб., в том числе:-- зарплата с начислениями 6 человек – 3715,6 тыс.руб., 61,3% от бюджетных начислений 6067,3тыс.руб.-- расходы на содержание СДК и проведение мероприятий – 1305,1тыс. руб. , |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | расходы на содержание библиотеки составили в сумме 1970,3 тыс.руб., или 68,1 % от плановых бюджетных назначениях 2895,2 тыс.руб., в том числе:-- заработная плата с начислениями 3 человек– 1522,6тыс.руб., -- расходы по содержанию –1372,6 тыс. руб.  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 360,0 тыс. руб., исполнено 317,0тыс. руб., 88,0 %. Приобретение сувенирной продукции для проведения праздничных мероприятий на территории поселения и транспортные расходы 160,6 тыс. руб. Приобретение флагов к Дню Победы на сумму 30,6 тыс. руб. .за услуги по исполнению огнен.-пиротехн.шоу посв.Дню поселка 62,0 тыс.руб |
| Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | Субсидия бюджета Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера работникам культуры на 2023 год запланирована в сумме 2258,0 тыс. руб., в том числе работникам ДК 1597,7тыс.руб., библиотеки 660,6тыс.руб. Исполнено 1666,2 тыс. руб.  |
| **КОМПЛЕКС 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | **По данному подразделу** запланированы расходы в сумме 80,00 тыс. руб., исполнено 66,0 тыс. руб.- 82,5%, в том числе:== проведение мероприятий на территории поселения в области физкультуры и спорта.  |
| Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 325,3 тыс. руб., в том числе ср-ва ГМР 25,3 тыс. руб. во 2 ом квартале на реализацию комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних исполнение 254,6 тыс. руб.  |

**Ответственный исполнитель: Гаврилова Людмила Ивановна 28.07.2023г. Гаврилова**.

*Фамилия И.О. дата подпись*