|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы****«Социально-экономического развития  муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 01.10.2017год»** |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | % исполнения | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателяна 2017 год | Достигнутое значение показателя за 9 месяцев 2017г. |
| Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма****«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог  и благоустройство  территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения »** |
| 1 | **Задача №1**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 500,0 |  | 198,95 |  | 39,8 | Установка энергосберегающих светильниковуличного освещения | Шт. | 100 | 73 | 45 |
| 2 | Задача №2Мероприятия в области жилищного хозяйства | 1381,1 |  | 759,8 |  | 55,01 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | % | 100,0 | 100,0 | 56,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия в области жилищного хозяйства | % | 100,00 | 100,0 | 66,0 |
| 3 | Задача №3Мероприятия в области коммунального хозяйсва | 2931,1 |  | 1828,7 |  | 62,7 | Обеспеченность банно-оздоровительными услугами | Кол-во помывок | 4800 | 4800 | 3600 |
|  |  |  |  |  |  |  | Удовлетворение потребности населения в банно-оздоровительных  услугах (фактически  помывок  к потребности) | % | 100,0 | 100,0 | 75,0 |
| 4 | Задача №4Мероприятия по благоустройству территории | 8678,0 | 4189,1 | 1526,6 | 5355,7 | 61,9 | Обеспеченность необходимой площади освещением | % | 100,0 | 100,0 | 70,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименьший процент одновременного горения ламп установок наружного освещения, отмеченный за год | % | 65 | 65 | 61,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Удаление сухих сучьев | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Удаление больных, аварийных и сухостойных деревьев по плану и заявкам | Шт. | 10 | 10 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остаточная засоренность территории после выполнения работ по санитарной очистке и ручной уборке  территории (наличие элементов мусора) | Баллы по пятибальной системе  | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Химическая обработка борщевика Сосновского | га | 212,1 | 212,1 | 212,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сбор и вывоз ТБО с несанкционированных свалок | М.куб. | 120,0 | 120,0 | 116,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Уборка и вывоз мусора с территории общественных кладбищ | М.куб. | 150,0 | 150,0 | 100,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение межевания  и инвентаризации кладбищ | Ед. | 2 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача №5Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов) | 5169,9 | 2032,7 | 4412,74 | 556,71 | 85,9 | Суммарная площадь участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, введенных в эксплуатацию после ремонта. | Кв.м. | 4750,0 | 4750,0 | 4750,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Выполнение комплекс работ по ремонту тротуаров иулучшить их транспортно-эксплуатационное состояния | Кв.м | 725,0 | 725,0 | 725,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Суммарная протяженность отремонтированных участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным   покрытием | Кв.м. | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Суммарная протяженность участков муниципальных автомобильных дорог под зимнее содержание | Км. | 62 | 62 | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | Шт. | 1 | 1 | 0 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены не полностью ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 0,8 ,а индекс эффективности -1,таким образом ,подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности |
| **Подпрограмма****«Стимулирование экономической активности на территории**  **муниципального образования Елизаветинского сельского поселения** » |
| 1. | Задача№1 Межевание и постановка на государственный учетземельных участков под объектами муниципальной собственности | 51,0 |  | 6,0 |  | 11,8 | Количество объектов | Ед. | 3 | 3 | 0 |
| 2. | Задача №2Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 10,0 |  | 3,33 |  | 33,3 | Оказание консультативных услуг предпринимателям | % | 100,0 | 100,0 | 33,3 |
| 3. | Задача №3Снижениние напряженности на рынке труда | 43,53 |  | 26,5 |  | 60,9 | Количество созданных рабочих мест | Чел. | 1 | 1 | 1 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены не полностью ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 0,4 ,а индекс эффективности -1,таким образом ,подпрограмма имеет низкий уровень эффективности |
| **Подпрограмма****«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории  муниципального образования** **Елизаветинского сельского поселения »** |
| 1. | Задача №1Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у различных слоев населения | 87,8 | 200,0 | 200,00 | 26,7 | 78,8 | Увеличение количества организованных и проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий | Ед. | 5 | 5 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа жителей участвующих в официальных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | Чел. | 355 | 355 | 300 |
| 2. | Задача №2Трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период | 225,5 | 30,4 | 194,05 | 26,77 | 86,4 | Кол-во несовершенолетних детей,задействованных в прогроамме занятости | Чел. | 16 | 16 | 16 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены не полностью ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 1,0 ,а индекс эффективности -1,таким образом ,подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| **Подпрограмма****«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения»** |
| 1. | Задача №1Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 680,0 |  | 112,98 |  | 16,6 | Очистка противопожарных водоемов водоснабжения д.Луйсковицы, и п Елизаветино | Шт. | 2 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Приобретение средств защиты(воздуходувки | Шт. | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Задача №2Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий Елизаветинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | 25,0 |  |  |  | 0 | Приобретение  информационных материалов | Шт. | 100 | 100 | 0 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены не полностью ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 0,4 ,а индекс эффективности -1,таким образом ,подпрограмма имеет низкий уровень эффективности |
| **Подпрограмма****«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения »** |
| 1. | Задача №1Обеспечение деятельности МКУК «Елизаветинский СКБК» | 5913,0 | 5687,6 | 391,12 | 3215,8 | 54,4 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество детей и взрослых,  посещающих творческие кружки разной тематики и секции дополнительного культурного образования в доме культуры | Чел. | 111 | 111 | 111 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество проводимых культурных мероприятий | Ед. | 90 | 95 | 63 |
| 2. | Задача №2Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения | 170,0 |  | 142,2 |  | 83,6 | Число организованных и проведенных поселением культурных мероприятий | Ед. | 33 | 60 | 48 |
| 3. | Задача №3Мероприятия по ремонту объектов культуы | 381,0 | 4597,0 |  | 0 | 0 | Выполнение работ по ремонту фасада здания дома культуры | Кв.м. | 465,3 | 465,3 |  |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены не полностью ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 0, ,а индекс эффективности -1,таким образом ,подпрограмма имеет низкий уровень эффективности |

Вывод: Индикаторы программы исполнены не полностью ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 0,7 ,а индекс эффективности -1,таким образом ,подпрограмма имеет низкий уровень эффективности