|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы****«Социально-экономического развития  муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017год»** |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | % исполнения | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателяна 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017г. |
| Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма****«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог  и благоустройство  территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения »** |
| 1 | **Задача №1**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 510,32 |  | 499,7 |  | 97,9 | Установка энергосберегающих светильниковуличного освещения | Шт. | 115 | 204 | 204 |
| 2 | Задача №2Мероприятия в области жилищного хозяйства | 1314,6 |  | 1191,2 |  | 90,6 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия в области жилищного хозяйства | % | 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Задача №3Мероприятия в области коммунального хозяйсва | 2889,1 |  | 2728,0 |  | 94,4 | Обеспеченность банно-оздоровительными услугами | Кол-во помывок | 4800 | 4800 | 4539 |
|  |  |  |  |  |  |  | Удовлетворение потребности населения в банно-оздоровительных  услугах (фактически  помывок  к потребности) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Задача №4Мероприятия по благоустройству территории | 8278,0 | 4186,0 | 7957,25 | 4186,0 | 97,4 | Обеспеченность необходимой площади освещением | % | 70,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименьший процент одновременного горения ламп установок наружного освещения, отмеченный за год | % | 95 | 95 | 95,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Удаление сухих сучьев | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Удаление больных, аварийных и сухостойных деревьев по плану и заявкам | Шт. | 10 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остаточная засоренность территории после выполнения работ по санитарной очистке и ручной уборке  территории (наличие элементов мусора) | Баллы по пятибальной системе  | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Химическая обработка борщевика Сосновского | га | 129 | 212,1 | 212,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сбор и вывоз ТБО с несанкционированных свалок | М.куб. | 120,0 | 120,0 | 252,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Уборка и вывоз мусора с территории общественных кладбищ | М.куб. | 150,0 | 150,0 | 172,5 |
| 5. | Задача №5Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов) | 5960,76 | 2032,7 | 5021,49 | 2032,7 | 88,2 | Суммарная площадь участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, введенных в эксплуатацию после ремонта. | Кв.м. | 4750,0 | 4750,0 | 4750,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Выполнение комплекс работ по ремонту тротуаров иулучшить их транспортно-эксплуатационное состояния | Кв.м | 725,0 | 725,0 | 725,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Суммарная протяженность отремонтированных участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным   покрытием | Кв.м. | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Суммарная протяженность участков муниципальных автомобильных дорог под зимнее содержание | Км. | 62 | 62 | 62 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | Шт. | 2 | 2 | 0 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 0,8 ,а индекс эффективности -1,таким образом ,подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности |
| **Подпрограмма****«Стимулирование экономической активности на территории**  **муниципального образования Елизаветинского сельского поселения** » |
| 1. | Задача №1 Оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности | 101,0 |  | 73,0 |  | 72,3 | Количество объектов | Ед. | 0 | 2 | 2 |
| 2. | Задача №2Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 10,0 |  | 10,00 |  | 100 | Оказание консультативных услуг предпринимателям | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| 3. | Задача №3Снижение напряженности на рынке труда | 26,53 |  | 26,53 |  | 100,00 | Количество созданных рабочих мест | Чел. | 1 | 1 | 1 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены полностью ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 0,9 ,а индекс эффективности -1,таким образом ,подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности |
| **Подпрограмма****«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории  муниципального образования** **Елизаветинского сельского поселения »** |
| 1. | Задача №1Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у различных слоев населения | 57,80 | 200,00 | 56,80 | 200,00 | 99,6 | Увеличение количества организованных и проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий | Ед. | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа жителей участвующих в официальных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | Чел. | 355 | 355 | 355 |
| 2. | Задача №2Трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период | 194,04 | 26,28 | 194,04 | 26,28 | 100,0 | Кол-во несовершенолетних детей,задействованных в прогроамме занятости | Чел. | 16 | 16 | 16 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены полностью ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 1,0 ,а индекс эффективности -1,таким образом ,подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| **Подпрограмма****«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения»** |
| 1. | Задача №1Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 262,98 |  | 247,98 |  | 94,3 | Очистка противопожарных водоемов водоснабжения д.Луйсковицы, и п Елизаветино | Шт. | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Приобретение средств защиты(воздуходувки | Шт. | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Обработка чердачного помещения противопожарными средствами  | ед |  | 1 | 1 |
| 2. | Задача №2Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий Елизаветинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 100,0 | Приобретение  информационных материалов | Шт. | 100 | 100 | 100 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены полностью ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 1,0 а индекс эффективности -1,таким образом ,подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| **Подпрограмма****«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение»** |
| 1. | Задача №1Обеспечение деятельности МКУК «Елизаветинский СКБК» | 4874,0 | 1134,0 | 4518,71 | 1134,00 | 92,7 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | % | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество детей и взрослых,  посещающих творческие кружки разной тематики и секции дополнительного культурного образования в доме культуры | Чел. | 111 | 111 | 115 |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество проводимых культурных мероприятий | Ед. | 90 | 95 | 95 |
| 2. | Задача №2Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения | 200,0 |  | 200,0 |  | 100,0 | Число организованных и проведенных поселением культурных мероприятий | Ед. | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Задача №3Мероприятия по ремонту объектов культуы | 381,0 | 4597,60 | 345,27 | 4562,37 | 100,00 | Выполнение работ по ремонту фасада здания дома культуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены полностью ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 1, ,а индекс эффективности -1,таким образом ,подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |

Вывод: Индикаторы программы исполнены полностью ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 0,94 ,а индекс эффективности -1,таким образом ,программа имеет высокий уровень эффективности