|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы**  **«Социально-экономического развития  муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017год»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | % исполнения | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | | | Планируемое значение показателя  на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017г. | |
| Бюджет поселения | | Другие источники | | Бюджет поселения | | Другие источники | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | |
| **Подпрограмма**  **«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог  и благоустройство  территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения »** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Задача №1**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 510,32 | |  | | 499,7 | |  | | 97,9 | | Установка энергосберегающих светильников  уличного освещения | | Шт. | | 115 | | | 204 | 204 | |
| 2 | Задача №2  Мероприятия в области жилищного хозяйства | 1314,6 | |  | | 1191,2 | |  | | 90,6 | | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | | % | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | Мероприятия в области жилищного хозяйства | | % | | 100,00 | | | 100,0 | 100,0 | |
| 3 | Задача №3  Мероприятия в области коммунального хозяйсва | 2889,1 | |  | | 2728,0 | |  | | 94,4 | | Обеспеченность банно-оздоровительными  услугами | | Кол-во помывок | | 4800 | | | 4800 | 4539 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | Удовлетворение потребности населения в банно-оздоровительных  услугах (фактически  помывок  к потребности) | | % | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | |
| 4 | Задача №4  Мероприятия по благоустройству территории | 8278,0 | | 4186,0 | | 7957,25 | | 4186,0 | | 97,4 | | Обеспеченность необходимой площади освещением | | % | | 70,0 | | | 75,0 | 75,0 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | Наименьший процент одновременного горения ламп установок наружного освещения, отмеченный за год | | % | | 95 | | | 95 | 95,0 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | Удаление сухих сучьев | | % | | 100 | | | 100 | 100 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | Удаление больных, аварийных и сухостойных деревьев по плану и заявкам | | Шт. | | 10 | | | 9 | 9 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | Остаточная засоренность территории после выполнения работ по санитарной очистке и ручной уборке  территории (наличие элементов мусора) | | Баллы по пятибальной системе | | 4 | | | 4 | 4 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | Химическая обработка борщевика Сосновского | | га | | 129 | | | 212,1 | 212,1 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | Сбор и вывоз ТБО с несанкционированных свалок | | М.куб. | | 120,0 | | | 120,0 | 252,5 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | Уборка и вывоз мусора с территории общественных кладбищ | | М.куб. | | 150,0 | | | 150,0 | 172,5 | |
| 5. | Задача №5  Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов) | 5960,76 | | 2032,7 | | 5021,49 | | 2032,7 | | 88,2 | | Суммарная площадь участков автомобильных дорог общего  пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, введенных в эксплуатацию после ремонта. | | Кв.м. | | 4750,0 | | | 4750,0 | 4750,0 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | Выполнение комплекс  работ по ремонту тротуаров и  улучшить их  транспортно-эксплуатационное состояния | | Кв.м | | 725,0 | | | 725,0 | 725,0 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | Суммарная протяженность отремонтированных участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным   покрытием | | Кв.м. | | 360,0 | | | 360,0 | 360,0 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | Суммарная протяженность участков муниципальных автомобильных дорог под зимнее содержание | | Км. | | 62 | | | 62 | 62 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | | Шт. | | 2 | | | 2 | 0 | |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 0,8 ,а индекс эффективности -1,таким образом ,подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Стимулирование экономической активности на территории**  **муниципального образования Елизаветинского сельского поселения** » | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача №1  Оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности | 101,0 | |  | | 73,0 | |  | | 72,3 | | Количество объектов | | Ед. | | 0 | | | 2 | 2 | |
| 2. | Задача №2  Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 10,0 | |  | | 10,00 | |  | | 100 | | Оказание консультативных услуг предпринимателям | | % | | 100,0 | | | 100,0 | 100,00 | |
| 3. | Задача №3  Снижение напряженности на рынке труда | 26,53 | |  | | 26,53 | |  | | 100,00 | | Количество созданных рабочих мест | | Чел. | | 1 | | | 1 | 1 | |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены полностью ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 0,9 ,а индекс эффективности -1,таким образом ,подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории  муниципального образования** **Елизаветинского сельского поселения »** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача №1  Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у различных слоев населения | | 57,80 | | 200,00 | | 56,80 | | 200,00 | | 99,6 | | Увеличение количества организованных и проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий | | Ед. | | 5 | 5 | | | 5 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Увеличение числа жителей участвующих в официальных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня | | Чел. | | 355 | 355 | | | 355 |
| 2. | Задача №2  Трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период | | 194,04 | | 26,28 | | 194,04 | | 26,28 | | 100,0 | | Кол-во несовершенолетних детей,задействованных в прогроамме занятости | | Чел. | | 16 | 16 | | | 16 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены полностью ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 1,0 ,а индекс эффективности -1,таким образом ,подпрограмма имеет высокий уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача №1  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | | 262,98 | |  | | 247,98 | |  | | 94,3 | | Очистка противопожарных водоемов водоснабжения д.Луйсковицы, и п Елизаветино | | Шт. | | 2 | 2 | | | 2 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Приобретение средств защиты  (воздуходувки | | Шт. | | 2 | 2 | | | 2 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Обработка чердачного помещения противопожарными средствами | | ед | |  | 1 | | | 1 |
| 2. | Задача №2  Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий Елизаветинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | | 5,0 | |  | | 5,0 | | 5,0 | | 100,0 | | Приобретение  информационных материалов | | Шт. | | 100 | 100 | | | 100 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены полностью ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 1,0 а индекс эффективности -1,таким образом ,подпрограмма имеет высокий уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача №1  Обеспечение деятельности МКУК «Елизаветинский СКБК» | | 4874,0 | | 1134,0 | | 4518,71 | | 1134,00 | | 92,7 | | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | | % | | 1,3 | 1,5 | | | 1,5 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Количество детей и взрослых,  посещающих творческие кружки разной тематики и секции дополнительного культурного образования в доме культуры | | Чел. | | 111 | 111 | | | 115 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Количество проводимых культурных мероприятий | | Ед. | | 90 | 95 | | | 95 |
| 2. | Задача №2  Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения | | 200,0 | |  | | 200,0 | |  | | 100,0 | | Число организованных и проведенных поселением культурных мероприятий | | Ед. | | 15 | 15 | | | 15 |
| 3. | Задача №3  Мероприятия по ремонту объектов культуы | | 381,0 | | 4597,60 | | 345,27 | | 4562,37 | | 100,00 | | Выполнение работ по ремонту фасада здания дома культуры | | % | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены полностью ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 1, ,а индекс эффективности -1,таким образом ,подпрограмма имеет высокий уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Вывод: Индикаторы программы исполнены полностью ,в результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм индекс результативности подпрограммы - 0,94 ,а индекс эффективности -1,таким образом ,программа имеет высокий уровень эффективности