**Приложение 7** к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальной программы

Елизаветинского сельского поселения

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Задачи, направленные на достижение цели** | **Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на момент формирования муниципальной программы (подпрограммы))** | **Планируемое значение показателя в 2022 году** | **Достигнутое значение показателя** **в 2022 году** | **Уровень достижения показателя ( % )** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | |  | **1.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА»** | | | | | |
| 1. | | Мероприятие 1.1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Сокращение непригодного для проживания жилья, переселение из аварийного жилого фонда 1 | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы не исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 0,0. Подпрограмма имеет низкий уровень эффективности | | | | | | |
|  | | **2.МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | | | | | | |
| 2.1. | | Задача 1 Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь обработки | Показатель 1 Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь обработки | га | 212 | 129,0 | 192,0 | 148,8 |
| Показатель 2 Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 212 | 129,0 | 192,0 | 148,8 |
|  | | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1. Подпрограмма реализуется эффективно | | | | | | |
|  | | **3.МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | | | | | | |
| 3.1. | | Задача 2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Показатель 1 Создание мест(площадок )накопления твердых коммунальных отходов | шт | 12 | 12 | 12 | 100,0 |
| Показатель 2 Оснащение мест (площадок)накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления ТКО | шт | 59 | 33 | 33 | 100,0 |
|  | | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1. Подпрограмма реализуется эффективности | | | | | |  |
|  | | **1.КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | | | | | |  |
| 1.1. | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Постановка на кадастровый учет дорог | км | 40 | 40 | 39 | 97,5 |
| Предоставление в аренду нежилых помещений | ед. | 3 | 4 | 3 | 100,0 |
| 1.2. | | Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку | ед. | 14 | 15 | 15 | 100,0 |
|  | | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1. Подпрограмма реализуется эффективно | | | | | |  |
|  | | **2.КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ"** | | | | | |  |
| 2.1 | | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Очистка и оборудование подъездных путей к источниками наружного противопожарного *водоснабжения* | ед. | 1 | 2 | 0 | 0,0 |
| 2.2 | | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Информирование населения о действиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций в области ГО и ЧС. | % | 40 | 40 | 0 | 0,0 |
|  | | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы =0. Подпрограмма реализуется неэффективно | | | | | |  |
|  | | **3.КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | | | | | |  |
| 3.1. | | Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройства  МКУ «УСБО Елизаветинского СП» | Количество оказанных услуг по помывке в бане п. Елизаветино, и п..Шпаньково  Содержание муниципальных бань  Организация работы муниципальных бань | Чел.  Ед.  Ед. | 4820  2  2 | 4820  2  2 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 3.2. | | Мероприятие 3.2.  Мероприятия в области жилищного хозяйства | Количество оказанных услуг по помывке в бане п. Елизаветино, и п..Шпаньково | Чел. | 4800 | 4820 | 0 | 0 |
| 3.3. | | Мероприятие 3.3.  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Доля осуществленных перечислений ежемесячных взносов за муниципальное имущество в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.4.. | | Мероприятие 3.4. Организация уличного освещения анизация уличного освещения | Оснащение линий уличного освещения в населенных пунктах поселения энергосберегающими светильниками | Ед. | 80 | 80 | 82 | 102,5 |
| 3.5. | | Мероприятие 3.5.  Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | Вывоз мусора с кладбищ | м3 | 120 | 100 | 145,5 | 145,5 |
| 3.6. | | Мероприятие 3.6.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | Снижение затрат на потребление электрической энергии ежегодно не менее 3 % | % | 3 | 3 | 3 | 100,0 |
| 3.7. | | Мероприятие 3.7.  Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий | Благоустройство сквера «Военный мемориал», расположенного по адресу п. Елизаветино, вблизи Дылицкого шоссе | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 3.9. | | Мероприятие 3.9.  Создание благоустроенных дворовых территорий | Ремонт дворовой территории в д.Шпаньково, ул. Рыкунова между д.4 и д.8 | Ед/м2 | 2 | 2 | 1 | 100,0 |
| 3.10. | | Мероприятия 3.10Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения | Приобретение и установка оборудования на детскую площадку пл. Дружбы (дворовая территория),пл. Дружбы д.41 | Ед. | 3 | 3 | 3 | 100,0 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы =0,7 Подпрограмма реализуется относительно эффективно | | | | | | | | |
| **4.Комплекс процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети"** | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятия 4.1.  Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | Установка дорожных знаков и разметки на дорогах | Ед. | 2 | 2 | 4 | 200,0 |
| 4.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети поселения и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние(щебень) | Ед. | 9 | 9 | 7 | 77,8 |
| 4.3. | Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | | Количество проведенных пропагандистских компаний направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы =0,9 Подпрограмма реализуется относительно эффективно | | | | | | | | |
| **5.КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | | Увеличение количества проводимых культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 120 | 120 | 120,0 | 100,0 |
| Увеличение числа жителей участвующих в культурно-массовых мероприятиях | Чел. | 3297 | 3300 | 3297,0 | 99,9 |
| Увеличение клубных формирований | Ед. | 10 | 10 | 12 | 120,0 |
| 5.2. | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | | Увеличение численности читателей по сравнению с предыдущим годом | Чел. | 1725 | 1725 | 1128 | 65,4 |
| Увеличение численности населения принимающего участие в мероприятиях от общей численности населения культурно-массовых мероприятиях | % | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1. Подпрограмма реализуется эффективно | | | | | | | | |
| **6.КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ"** | | | | | | | | |
| 6.1 | Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | | Увеличение количества молодежи ,систематически занимающихся физической культурой и спортом | Чел. | 430,0 | 430,0 | 440,0 | 100,00 |
| Увеличение количества организованных и проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий спорта | Ед. | 18 | 18 | 18 | 100,0 |
| 6.2 | Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | | Увеличение количества молодежи от 14 до 35 лет участвующих в мероприятиях направленных на гражданское и патриотическое воспитание | Ед. | 430 | 440 | 460,0 | 104,5 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1. Подпрограмма реализуется эффективно | | | | | | | | |
| **ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы =0,7 программа реализуется относительно эффективно** | | | | | | | | |