|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы****«Социально-экономического развития  муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 2018год»** |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | % исполнения | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателяна 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018г. |
| Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма****«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог  и благоустройство  территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения »** |
| 1 | **Задача №1**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 992,6 |  | 988,2 |  | 99,6 | Снижение затрат на потребление электрической энергии ежегодно не менее 3 % | % | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Задача №2Мероприятия в области жилищного хозяйства | 2152,8940,00 | 3103,13 | 1960,4868,3 | 2694,6 | 88,692,4 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | % | 100,0 | 100,0 | 92,4 |
|  | Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара |  | 3103,13 |  | 2694,6 | 86,8 | Содержание МЖФ | мероприятия | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Задача №3Мероприятия в области коммунального хозяйства | 2418,1 |  | 2298,1 |  | 95,0 | Обеспеченность банно-оздоровительными услугами | Кол-во помывок | 4800 | 4800 | 4560 |
|  |  |  |  |  |  |  | Удовлетворение потребности населения в банно-оздоровительных  услугах (фактически  помывок  к потребности) | % | 100,0 | 100,0 | 95,0 |
| 4 | Задача №4Мероприятия по благоустройству территории | 7484,0 | 1531,97 | 6934,6 | 1531,97 | 93,9 | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения | мероприятия | 22 | 28 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Удаление сухих сучьев | % | 100 | 100 | 100,0 |
|  |  | 99,00 |  | 99,00 |  | 100,0 | Удаление больных, аварийных и сухостойных деревьев по плану и заявкам | Шт. | 10 | 9 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остаточная засоренность территории после выполнения работ по санитарной очистке и ручной уборке  территории (наличие элементов мусора) | Баллы по пятибальной системе  | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 695,8 | 1531,97 | 673,5 | 1531,97 | 100,00 | Химическая обработка борщевика Сосновского | га | 131 | 131 | 131 |
|  |  | 107,0 |  | 106,9 |  | 100,00 | Сбор и вывоз ТБО с несанкционированных свалок | М.куб. | 120,0 | 120,0 | 238,6 |
|  |  | 100,00 |  | 99,9 |  | 100,00 | Уборка и вывоз мусора с территории общественных кладбищ | М.куб. | 150,0 | 150,0 | 104,0 |
| 5. | Задача №5Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов) | 7157,0 | 5818,3 | 10301,2 | 5818,3 | 95,5 | Суммарная площадь участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, введенных в эксплуатацию после ремонта. | ЕДп/м | 51210 | 61210 | 6640,0 |
|  |  |  | 442,9 |  | 442,9 | 100,0 | Выполнение комплекс работ по ремонту тротуаров иулучшить их транспортно-эксплуатационное состояния | Кв.м | 977,0 | 977,00 | 610,0 |
|  |  |  | 3942,6 |  | 3657,6 | 92,8 | Суммарная протяженность отремонтированных участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным   покрытием | Кв.м. | 8500,0 | 8500,0 | 8608,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Суммарная протяженность участков муниципальных автомобильных дорог под зимнее содержание | Км. | 62 | 62 | 62 |
|  |  |  | 400,00 |  | 395,5 | 98,9 | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | Шт. | 2 | 2 | 2 |
| Вывод:

|  |
| --- |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |

 |
| **Подпрограмма****«Стимулирование экономической активности на территории**  **муниципального образования Елизаветинского сельского поселения** » |
| 1. | Задача №1 Оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности | 445,0 |  | 445,0 |  | 100,00 | Количество объектов | Ед. | 4 | 7 | 7 |
| 2. | Задача №2Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | Оказание консультативных услуг предпринимателям | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| 3. | Задача №3Развитие муниципальной информационной системы | 710,0 |  | 701,9 |  | 98,9 |  |  |  |  |  |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| **Подпрограмма****«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории  муниципального образования** **Елизаветинского сельского поселения »** |
| 1. | Задача №1Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у различных слоев населения | 938,5 |  | 938,5 |  | 100,00 | Увеличение количества молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | Ед. | 370,0 | 390,0 | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества организованных и проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий | Ед.. | 14 | 16 | 41 |
| 2. | Развитие гражданственности, социальной зрелости молодежи |  |  |  |  |  | Увеличение количества молодежи от 14 до 35 лет участвующих в мероприятиях направленных на гражданское и патриотическое воспитание | Чел. | 350,0 | 385,0 | 577 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены показатель эффективности равен 1,программа имеет высокий уровень эффективности |
| **Подпрограмма****«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения»** |
| 1. | Задача №1Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 185,0 |  | 185,0 |  | 100,0 | Обеспеченность населенных пунктов естественными противопожарными водоемами  | Шт. | 6 | 8 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Информирование населения о действиях при возникновении пожаров | %(от общей численности) | 25 | 30 | 30 |
| 2. | Задача №2Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий Елизаветинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | 5,0 |  | 5,0 |  | 100,00 | Информирование населения о действиях по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в области ГО и ЧС | % (от общей численности) | 25 | 30 | 30 |
| 3. | Активизация профилактической и информационно-пропагандисткой работы, в том числе в целях предотвращения этноконфессиальных конфликтов | 10,0 |  | 10,0 |  | 100,00 | Приобретение  информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма | % (от общей численности) | 25 | 30 | 30 |
| Вывод Индикаторы подпрограммы исполнены показатель эффективности равен 1,программа имеет высокий уровень эффективности |
| **Подпрограмма****«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение»** |
| 1. | Задача №1Обеспечение деятельности МКУК «Елизаветинский СКБК» | 6007,2 | 2511,5 | 5977,0 | 2179,0 | 95,7 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | Ед. |  | 119 | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Увеличение числа жителей, участвующих в культурно - массовых мероприятиях поселения | Чел. |  | 4165 | 4325 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Увеличение количества клубных формирований | Ед. |  | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Увеличениечисленности читателей по сравнению с предыдущим годом | Чел. |  | 1668 | 1650 |
| 2. | Задача №2Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения | 300,0 |  | 300,00 |  | 100,0 | Число организованных и проведенных поселением культурных мероприятий | Ед. | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Задача №3Мероприятия по ремонту объектов культуы | 108,5 | 1429,9 | 91,1 | 1098,3 | 83,2 | Выполнение работ по ремонту фасада здания дома культуры | % | 55 | 70 | 100 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов, .согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| **Подпрограмма № 6 «Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения»**  |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | 1000,00 |  | 981,9 |  | 98,2 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорийколичество/общая площадь объекта | Ед/м.кв.  | 3/4000 | 2/4000 | 3/4000 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий  |  |  |  |  |  | Количество и площадь благоустроенных общественных территорий количество/общая площадь объекта | Ед/м.кв | 2/2000 | 2/5000 | 0 |
| 3. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |  |  |  |  |  | Количество проведенных Суботников | Ед. | 2 | 3 | 2 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены не полностью, показатель эффективности не оценивался |
| Вывод: : Индикаторы программы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |