|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы**  **«Социально-экономического развития  муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 2019год»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | | | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | | | | % исполнения | | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | | | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | | | Планируемое значение показателя  на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019г. | |
| Бюджет поселения | | Другие источники | | | Бюджет поселения | | | Другие источники | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | |
| **Подпрограмма**  **«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог  и благоустройство  территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения »** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача №1  Мероприятия в области жилищного хозяйства | | | 1863,7  1126,5 | |  | | | 1509,5  1070,9 | | | |  | | | | 81,0  95,1 | | | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | | % | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | |
|  | Задача №2  Переселение граждан из аварийного жилого фонда | | | 1920,8 | | 25744,7 | | | 1303,2 | | | | 14818,7 | | | | 53.6 | | | Содержание МЖФ | | мероприятия | | 0 | | | 11 | 8 | |
| 3 | Задача №3  Мероприятия в области коммунального хозяйства | | | 2115.7 | |  | | | 1967.0 | | | |  | | | | 93,0 | | | Обеспеченность банно-оздоровительными  услугами | | Кол-во помывок | | 4800 | | | 4800 | 4751 | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Удовлетворение потребности населения в банно-оздоровительных  услугах (фактически  помывок  к потребности) | | % | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | |
| 4 | Задача №4  Мероприятия по благоустройству территории | | | 9346,0 | | 7320,3 | | | 9148,1 | | | | 7320,3 | | | | 98,6 | | | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения | | мероприятия | | 28 | | | 28 | 28 | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Удаление сухих сучьев | | % | | 100 | | | 100 | 100,0 | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Остаточная засоренность территории после выполнения работ по санитарной очистке и ручной уборке  территории (наличие элементов мусора) | | Баллы по пяти бальной системе | | 4 | | | 4 | 4 | |
|  |  | | | 405,3 | | 945,6 | | | 945,6 | | | | 405,3 | | | | 100,00 | | | Химическая обработка борщевика Сосновского | | га | | 131 | | | 131 | 131 | |
|  |  | | | 100,0 | |  | | | 97,3 | | | |  | | | | 97,3 | | | Сбор и вывоз ТБО с несанкционированных свалок | | М.куб. | | 238,6 | | | 100,00 | 95,69 | |
|  |  | | | 100,0 | |  | | | 92,4 | | | |  | | | | 92,4 | | | Уборка и вывоз мусора с территории общественных кладбищ | | М.куб. | | 104 | | | 110,0 | 110,0 | |
| 5. | Задача №5  Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов) | | | 5161,1  728,8  573,7 | | 6318,4  2450,2  3868,2 | | | 5040,0  728,8  573,7 | | | | 6318,4  2450,2  3868,2 | | | | 95,5  100,0  100,00 | | | Суммарная площадь участков автомобильных дорог общего  пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, введенных в эксплуатацию после ремонта. | | ЕД  п/м  п/м | | 8  1051,0  1142,0 | | | 8  1051,0  1142,0 | 8  1051,0  1142,0 | |
|  | Ремонт дворовых территорий и подъездов к ним | | | 1381,7 | |  | | | 1381,7 | | | |  | | | | 100,0 | | | Выполнение комплекс  работ по ремонту тротуаров и  улучшить их  транспортно-эксплуатационное состояния | | Ед.  Кв.м | | 3  1202 | | | 3  1202 | 3  1202 | |
|  | Ремонт автомобильных дорог в щебеночном   исполнении | | | 793,2 | |  | | | 793,2 | | | |  | | | | 100,00 | | | Суммарная протяженность отремонтированных участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным   покрытием | | Кв.м. | |  | | |  |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Суммарная протяженность участков муниципальных автомобильных дорог под зимнее содержание | | Км. | | 62 | | | 62 | 62 | |
|  | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | | |  | | 255,5 | | |  | | | | 255,5 | | | | 100,00 | | | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | | Шт. | | 2 | | | 2 | 2 | |
| Вывод:   |  | | --- | | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 0,86, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Стимулирование экономической активности на территории**  **муниципального образования Елизаветинского сельского поселения** »  Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача №1  Оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности | 165,0 | | |  | | | 150,0 | | |  | | | | 91,0 | | | | Количество объектов | | | Ед. | | 7 | | | 6 | 5 | |
| 2. | Задача №2  Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 10,0 | | |  | | | 10,0 | | |  | | | | 100,0 | | | | Оказание консультативных услуг предпринимателям | | | % | | 100,0 | | | 100,0 | 100,00 | |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 0,85, индекс эффективности 1. Таким образом, подпрограмма имеет **запланированный** уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории  муниципального образования** **Елизаветинского сельского поселения »** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача №1  Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у различных слоев населения | | 1422,5 | | | | 2800,0 | | | 1376,0 | | | | 2800,00 | | | | 98,9 | | | Увеличение количества молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | | Ед. | | 400,0 | 410,0 | | | 410 |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Увеличение количества организованных и проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий | | Ед.. | | 21 | 17 | | | 20 |
| 2. | Развитие гражданственности, социальной зрелости молодежи | | 91, | | | |  | | | 78,0 | | | |  | | | | 70,0 | | | Увеличение количества молодежи от 14 до 35 лет участвующих в мероприятиях направленных на гражданское и патриотическое воспитание | | Чел. | | 385,0 | 423 | | | 423 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены индекс результативности подпрограммы = 1, индекс эффективности 1,программа имеет высокий уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача №1  Обеспечение безопасности | | 20,0 | | | |  | | | 20,0 | | | |  | | | | 100,0 | | | Обеспеченность населенных пунктов естественными противопожарными водоемами | | Шт. | |  |  | | |  |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Информирование населения о действиях при возникновении пожаров | | %(от общей численности) | | 30 | 30 | | | 30 |
| 2. | Задача №2  Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий Елизаветинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | | 5,0 | | | |  | | | 5,0 | | | |  | | | | 100,00 | | | Информирование населения о действиях по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в области ГО и ЧС | | %  (от общей численности) | | 30 | 30 | | | 30 |
| 3. | Активизация профилактической и информационно-пропагандисткой работы, в том числе в целях предотвращения этноконфессиальных конфликтов | | 15,0 | | | |  | | | 15,00 | | | |  | | | | 100,0 | | | Приобретение  информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма | | %  (от общей численности) | | 25 | 30 | | | 30 |
| Вывод Индикаторы подпрограммы исполнены индекс результативности подпрограммы 1, индекс эффективности 1,программа имеет высокий уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача №1  Обеспечение деятельности МКУК «Елизаветинский СКБК» | | 6007,2 | | | | 2511,5 | | | 5977,0 | | | | 2179,0 | | | | 95,7 | | | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | | Ед. | | 120 | 121 | | | 171 |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | 2.Увеличение числа жителей, участвующих в культурно - массовых мероприятиях поселения | | Чел. | | 4325 | 4180 | | | 5959 |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | 3. Увеличение количества клубных формирований | | Ед. | | 10 | 10 | | | 7 |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | 4.Увеличение  численности читателей по сравнению с предыдущим годом | | Чел. | | 1650 | 1685 | | | 1702 |
| 2. | Задача №2  Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения | | 300,0 | | | |  | | | 300,00 | | | |  | | | | 100,0 | | | Число организованных и проведенных поселением культурных мероприятий | | Ед. | | 15 | 16 | | | 16 |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов, .согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | 300,0 | | | |  | | | 285,8 | | | |  | | | | 98,2 | | | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  количество/общая площадь объекта | | Ед/м.кв. | | 3/4000 | 2/4000 | | | 1/208,0 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Количество и площадь благоустроенных общественных территорий количество/общая площадь объекта | | Ед/м.кв | | 2/2000 | 2/5000 | | | 1/5000 |
| 3. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Количество проведенных Суботников | | Ед. | | 2 | 3 | | | 2 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены не полностью, показатель эффективности не оценивался | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вывод: Индикаторы программы исполнены не полностью. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 0,8, а индекс эффективности 1. Таким образом, подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Подпрограмма**

«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елизаветинского сельского поселения**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача №1  Обеспечение сокращения бюджетных расходов на потребление электрической энергии путем модернизации сети уличного освещения, перехода к применению инновационных технологий и оборудования | 822,1 |  | 822,0 |  | 100,00 | Снижение затрат на потребление электрической энергии ежегодно не менее 3 % | %. | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Задача №3  Проведение агитационно-разьяснительной работы с населением, направленной на установку приборов учета и сбережение энергоресурсов |  |  |  |  |  | Размещение в сети Интернет информации по энергосбережению и энергоэффективности (ежемесячно) | Ед. | 12 | 12 | 12 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов, .согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности | | | | | | | | | | | |
| **Вывод: Индикаторы программы исполнены . В результате расчетов, согласно методики оценки эффективности программ\* индекс результативности программы = 0,9, а индекс эффективности = 1. Таким образом, программа имеет высокий уровень эффективности** | | | | | | | | | | | |