|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы****«Социально-экономического развития муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 2021год»** |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | % исполнения | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателяна 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021г. |
| Бюджет поселения | Другие источники | Бюджет поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма****«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог  и благоустройство  территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения »** |
| 1 | Задача №1Мероприятия в области жилищного хозяйства | 1541,81258,2 |  | 220,41219,1 |  | 10,696,9 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Задача №2Переселение граждан из аварийного жилого фонда | 262,2 | 5633,0 | 52,5 | 997,2 | 18,6 | Содержание МЖФ | мероприятия |  | 2 | 1 |
| 3 | Задача №3Мероприятия в области коммунального хозяйства | 273,2 |  | 169,4 |  | 62,0 | Обеспеченность банно-оздоровительными услугами | Кол-во помывок | 4800 | 4800 | 1170 |
|  |  |  |  |  |  |  | Удовлетворение потребности населения в банно-оздоровительных  услугах (фактически  помывок  к потребности) | % | 100,0 | 100,0 | 24,0 |
| 4 | Задача №4Мероприятия по благоустройству территории:ул.Л.Басова,Приобретение и установка детского оборудования на ул.Ленинская | 1675,3 | 4080,8 | 1373,0 | 4080,8 | 93,0 | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения | Мероприятия | 33 | 35 | 35 |
| 5. | Мероприятия по созданию мест(площадок )накопления твердых коммунальных отходов | 239,9 | 2120,2 | 240,3 | 2117,8 | 100,00 | Количество мест(площадок) | 0 | 10 | 10 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | Удаление сухих сучьев  | % | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Остаточная засоренность территории после выполнения работ по санитарной очистке и ручной уборке  территории (наличие элементов мусора) | Баллы по пяти бальной системе  | 4 | 4 | 0 |
|  |  | 121.9 | 425.7 | 121.9 | 425.7 | 100,00 | Химическая обработка борщевика Сосновского | га | 131 | 131 | 131 |
|  |  | 64,03 | 595,97 | 64,03 | 595,97 | 100,00 | Сбор и вывоз ТБО с несанкционированных свалок | М.куб. | 238,6 | 800,00 | 800,0 |
|  |  | 132,8 |  | 116,9 |  | 88,0 | Уборка и вывоз мусора с территории общественных кладбищ | М.куб. | 104 | 110,0 | 124,0 |
| 5. | Задача №5Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов) | 437,81542,8657,4 | 2163,62554,91401,1 | 342,11437,3657,4 | 1690,82554,91401,1 | 78,197,4100,00 | Суммарная площадь участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, введенных в эксплуатацию после ремонта. | ЕДп/м | 8 | 8 | 62952,0 |
|  | Ремонт покрытия подъездной дороги к Военному мемориалу  | 301,3 | 1056,8 | 301,3 | 1056,8 | 100,0 | Выполнение комплекс работ по ремонту  | Ед.Кв.м | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
|  | Содержание автомобильных дорог | 1140,0 |  | 708,7 |  | 62,2 | Суммарная протяженность участков муниципальных автомобильных дорог  | Км. | 62 | 62 | 40 |
|  | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | 300,0 |  | 291,3 |  | 97,1 | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | Шт. | 2 | 2 | 2 |
| Вывод:

|  |
| --- |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 0,8 а индекс эффективности = 0,9 Таким образом, подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности  |

 |
| **Подпрограмма****«Стимулирование экономической активности на территории**  **муниципального образования Елизаветинского сельского поселения** » |
| 1. | Задача №1 Оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности | 345,0 |  | 343,0 |  | 99,4 | Количество объектов | Ед. | 7 | 6 | 10 |
| 2. | Задача №2Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 10,0 |  | 0,8 |  | 80,0 | Оказание консультативных услуг предпринимателям | % | 100,0 | 100,0 | 80,0 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1,2, индекс эффективности 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокийуровень эффективности |
| **Подпрограмма****«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории  муниципального образования** **Елизаветинского сельского поселения »** |
| 1. | Задача №1Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у различных слоев населения | 190,0 |  | 171,8 |  | 90,4 | Увеличение количества молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | Ед. | 400,0 | 410,0 | 410 |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества организованных и проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий | Ед.. | 21 | 17 | 20 |
| 2. | Развитие гражданственности, социальной зрелости молодежи | 40,0 |  | 40,0 |  | 100,0 | Увеличение количества молодежи от 14 до 35 лет участвующих в мероприятиях направленных на гражданское и патриотическое воспитание | Чел. | 385,0 | 423 | 423 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены индекс результативности подпрограммы = 1, индекс эффективности 1,программа имеет высокий уровень эффективности |
| **Подпрограмма****«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения»** |
| 1. | Задача №1Обеспечение мер пожарной безопасности  | 320,0 |  | 320,0 |  | 100,0 | Создание водоемов и приобретение резервуаров для пожарной безопасности Информирование населения о действиях при возникновении пожаров | Ед% | 5100 | 6100 | 1100 |
| 2. | Задача №2Проведение мероприятий по гражданской обороне, защиты населения и территорий Елизаветинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | 5,0 |  | 4,54 |  | 90,8 | Информирование населения о действиях по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в области ГО и ЧС | % (от общей численности) | 30 | 30 | 30 |
| 3. | Профилактика терроризма и экстремизма | 20,0 |  | 10,0 |  | 50,0 | Приобретение  информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма | % (от общей численности) | 25 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод Индикаторы подпрограммы исполнены индекс результативности подпрограммы 0,8, индекс эффективности 09,программа имеет запланированный уровень эффективности |
| **Подпрограмма** **«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение»** |
| 1. | Задача №1Обеспечение деятельности МКУК «Елизаветинский СКБК» | 9156,8 |  | 9077,5 |  | 99,1 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 120 | 121 | 171 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Увеличение числа жителей, участвующих в культурно - массовых мероприятиях поселения | Чел. | 3500 | 3500 | 3300 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Увеличение количества клубных формирований | Ед. | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.Увеличениечисленности читателей по сравнению с предыдущим годом | Чел. | 1650 | 1685 | 1702 |
| 2. | Задача №2Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения | 385,0 |  | 385,00 |  | 100,0 | Число организованных и проведенных поселением культурных мероприятий | Ед. | 15 | 16 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов, .согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| **Подпрограмма**  **«Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения»**  |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | 100,00 |  | 16,55 |  | 16,5 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорийколичество/общая площадь объекта | Ед/м.кв.  | 3/4000 | 2/4000 | 0,0 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий  |  |  |  |  |  | Количество и площадь благоустроенных общественных территорий количество/общая площадь объекта | Ед/м.кв | 2/2000 | 2/5000 | 0 |
| 3. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий |  |  |  |  |  | Количество проведенных Суботников | Ед. | 2 | 3 | 2 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены не полностью, показатель эффективности не оценивался |
| Вывод: Индикаторы программы исполнены не полностью. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 0,5, а индекс эффективности 1. Таким образом, подпрограмма имеет низкий уровень эффективности |

**Подпрограмма**

 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елизаветинского сельского поселения**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача №1Обеспечение сокращения бюджетных расходов на потребление электрической энергии путем модернизации сети уличного освещения, перехода к применению инновационных технологий и оборудования | 1090,0 |  | 1088,4 |  | 99,9 | Снижение затрат на потребление электрической энергии ежегодно не менее 3 % | %.  | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Задача №3Проведение агитационно-разьяснительной работы с населением, направленной на установку приборов учета и сбережение энергоресурсов |  |  |  |  |  | Размещение в сети Интернет информации по энергосбережению и энергоэффективности (ежемесячно) | Ед. | 12 | 12 | 12 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов, .согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| **Вывод: Индикаторы программы исполнены. В результате расчетов, согласно методики оценки эффективности программ\* индекс результативности программы = 0,9 а индекс эффективности = 1. Таким образом, программа имеет высокий уровень эффективности** |