|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы**  **«Социально-экономического развития муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 2021год»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | | | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | | | | % исполнения | | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | | | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | | | Планируемое значение показателя  на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 2021г. | |
| Бюджет поселения | | Другие источники | | | Бюджет поселения | | | Другие источники | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | |
| **Подпрограмма**  **«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог  и благоустройство  территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения »** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача №1  Мероприятия в области жилищного хозяйства | | | 1541,8  1258,2 | |  | | | 220,4  1219,1 | | | |  | | | | 10,6  96,9 | | | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | | % | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | |
|  | Задача №2  Переселение граждан из аварийного жилого фонда | | | 262,2 | | 5633,0 | | | 52,5 | | | | 997,2 | | | | 18,6 | | | Содержание МЖФ | | мероприятия | |  | | | 2 | 1 | |
| 3 | Задача №3  Мероприятия в области коммунального хозяйства | | | 273,2 | |  | | | 169,4 | | | |  | | | | 62,0 | | | Обеспеченность банно-оздоровительными  услугами | | Кол-во помывок | | 4800 | | | 4800 | 1170 | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Удовлетворение потребности населения в банно-оздоровительных  услугах (фактически  помывок  к потребности) | | % | | 100,0 | | | 100,0 | 24,0 | |
| 4 | Задача №4  Мероприятия по благоустройству территории:  ул.Л.Басова,Приобретение и установка детского оборудования на ул.Ленинская | | | 1675,3 | | 4080,8 | | | 1373,0 | | | | 4080,8 | | | | 93,0 | | | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения | | Мероприятия | | 33 | | | 35 | 35 | |
| 5. | Мероприятия по созданию мест(площадок )накопления твердых коммунальных отходов | | | 239,9 | | 2120,2 | | | 240,3 | | | | 2117,8 | | | | 100,00 | | | Количество мест(площадок) | | 0 | | 10 | | | 10 | 12 | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Удаление сухих сучьев | | % | | 100 | | | 100 | 0 | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Остаточная засоренность территории после выполнения работ по санитарной очистке и ручной уборке  территории (наличие элементов мусора) | | Баллы по пяти бальной системе | | 4 | | | 4 | 0 | |
|  |  | | | 121.9 | | 425.7 | | | 121.9 | | | | 425.7 | | | | 100,00 | | | Химическая обработка борщевика Сосновского | | га | | 131 | | | 131 | 131 | |
|  |  | | | 64,03 | | 595,97 | | | 64,03 | | | | 595,97 | | | | 100,00 | | | Сбор и вывоз ТБО с несанкционированных свалок | | М.куб. | | 238,6 | | | 800,00 | 800,0 | |
|  |  | | | 132,8 | |  | | | 116,9 | | | |  | | | | 88,0 | | | Уборка и вывоз мусора с территории общественных кладбищ | | М.куб. | | 104 | | | 110,0 | 124,0 | |
| 5. | Задача №5  Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов) | | | 437,8  1542,8  657,4 | | 2163,6  2554,9  1401,1 | | | 342,1  1437,3  657,4 | | | | 1690,8  2554,9  1401,1 | | | | 78,1  97,4  100,00 | | | Суммарная площадь участков автомобильных дорог общего  пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, введенных в эксплуатацию после ремонта. | | ЕД  п/м | | 8 | | | 8 | 6  2952,0 | |
|  | Ремонт покрытия подъездной дороги к Военному мемориалу | | | 301,3 | | 1056,8 | | | 301,3 | | | | 1056,8 | | | | 100,0 | | | Выполнение комплекс  работ по ремонту | | Ед.  Кв.м | | 1  0,5 | | | 1  0,5 | 1  0,5 | |
|  | Содержание автомобильных дорог | | | 1140,0 | |  | | | 708,7 | | | |  | | | | 62,2 | | | Суммарная протяженность участков муниципальных автомобильных дорог | | Км. | | 62 | | | 62 | 40 | |
|  | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | | | 300,0 | |  | | | 291,3 | | | |  | | | | 97,1 | | | Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | | Шт. | | 2 | | | 2 | 2 | |
| Вывод:   |  | | --- | | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 0,8 а индекс эффективности = 0,9 Таким образом, подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Стимулирование экономической активности на территории**  **муниципального образования Елизаветинского сельского поселения** » | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача №1  Оценка недвижимости и регулирование отношений по муниципальной собственности | 345,0 | | |  | | | 343,0 | | |  | | | | 99,4 | | | | Количество объектов | | | Ед. | | 7 | | | 6 | 10 | |
| 2. | Задача №2  Ресурсная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 10,0 | | |  | | | 0,8 | | |  | | | | 80,0 | | | | Оказание консультативных услуг предпринимателям | | | % | | 100,0 | | | 100,0 | 80,0 | |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1,2, индекс эффективности 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокийуровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории  муниципального образования** **Елизаветинского сельского поселения »** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача №1  Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом у различных слоев населения | | 190,0 | | | |  | | | 171,8 | | | |  | | | | 90,4 | | | Увеличение количества молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | | Ед. | | 400,0 | 410,0 | | | 410 |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Увеличение количества организованных и проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий | | Ед.. | | 21 | 17 | | | 20 |
| 2. | Развитие гражданственности, социальной зрелости молодежи | | 40,0 | | | |  | | | 40,0 | | | |  | | | | 100,0 | | | Увеличение количества молодежи от 14 до 35 лет участвующих в мероприятиях направленных на гражданское и патриотическое воспитание | | Чел. | | 385,0 | 423 | | | 423 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены индекс результативности подпрограммы = 1, индекс эффективности 1,программа имеет высокий уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача №1  Обеспечение мер пожарной безопасности | | 320,0 | | | |  | | | 320,0 | | | |  | | | | 100,0 | | | Создание водоемов и приобретение резервуаров для пожарной безопасности Информирование населения о действиях при возникновении пожаров | | Ед  % | | 5  100 | 6  100 | | | 1  100 |
| 2. | Задача №2  Проведение мероприятий по гражданской обороне, защиты населения и территорий Елизаветинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | | 5,0 | | | |  | | | 4,54 | | | |  | | | | 90,8 | | | Информирование населения о действиях по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в области ГО и ЧС | | %  (от общей численности) | | 30 | 30 | | | 30 |
| 3. | Профилактика терроризма и экстремизма | | 20,0 | | | |  | | | 10,0 | | | |  | | | | 50,0 | | | Приобретение  информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма | | %  (от общей численности) | | 25 | 30 | | | 30 |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |
| Вывод Индикаторы подпрограммы исполнены индекс результативности подпрограммы 0,8, индекс эффективности 09,программа имеет запланированный уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача №1  Обеспечение деятельности МКУК «Елизаветинский СКБК» | | 9156,8 | | | |  | | | 9077,5 | | | |  | | | | 99,1 | | | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | | Ед. | | 120 | 121 | | | 171 |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | 2.Увеличение числа жителей, участвующих в культурно - массовых мероприятиях поселения | | Чел. | | 3500 | 3500 | | | 3300 |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | 3. Увеличение количества клубных формирований | | Ед. | | 10 | 10 | | | 10 |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | 4.Увеличение  численности читателей по сравнению с предыдущим годом | | Чел. | | 1650 | 1685 | | | 1702 |
| 2. | Задача №2  Проведение культурно-массовых мероприятий на территории поселения | | 385,0 | | | |  | | | 385,00 | | | |  | | | | 100,0 | | | Число организованных и проведенных поселением культурных мероприятий | | Ед. | | 15 | 16 | | | 16 |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов, .согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма**  **«Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | 100,00 | | | |  | | | 16,55 | | | |  | | | | 16,5 | | | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  количество/общая площадь объекта | | Ед/м.кв. | | 3/4000 | 2/4000 | | | 0,0 |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Количество и площадь благоустроенных общественных территорий количество/общая площадь объекта | | Ед/м.кв | | 2/2000 | 2/5000 | | | 0 |
| 3. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | Количество проведенных Суботников | | Ед. | | 2 | 3 | | | 2 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены не полностью, показатель эффективности не оценивался | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вывод: Индикаторы программы исполнены не полностью. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 0,5, а индекс эффективности 1. Таким образом, подпрограмма имеет низкий уровень эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Подпрограмма**

«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елизаветинского сельского поселения**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача №1  Обеспечение сокращения бюджетных расходов на потребление электрической энергии путем модернизации сети уличного освещения, перехода к применению инновационных технологий и оборудования | 1090,0 |  | 1088,4 |  | 99,9 | Снижение затрат на потребление электрической энергии ежегодно не менее 3 % | %. | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Задача №3  Проведение агитационно-разьяснительной работы с населением, направленной на установку приборов учета и сбережение энергоресурсов |  |  |  |  |  | Размещение в сети Интернет информации по энергосбережению и энергоэффективности (ежемесячно) | Ед. | 12 | 12 | 12 |
| Вывод: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов, .согласно методики оценки эффективности подпрограмм\* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 1. Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности | | | | | | | | | | | |
| **Вывод: Индикаторы программы исполнены. В результате расчетов, согласно методики оценки эффективности программ\* индекс результативности программы = 0,9 а индекс эффективности = 1. Таким образом, программа имеет высокий уровень эффективности** | | | | | | | | | | | |