**Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения за 2022 год .**

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение Плана реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **С начала текущего года** | | | | | | | | | | | | |
| **Запланированный объем финансирования**  (тыс. руб.) | | | | | | **Профинансировано**  (тыс. руб.) | | | | | | |
| **Всего (согласно годовому плану)** | Поквартальный план  (за2 квартал(ы)) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | **Всего** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Средства поселения | **% выполнения от поквартального плана** | **% выполнения от годового плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **ИТОГО по**  **Муниципальной программе** | **55375,9** | **12286,2** | **2427,3** | **11843,1** |  | **41105,5** | **51496,9** |  | **10828,7** |  | **40668,2** | **23,6** | **93,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | **591,0** | **13,0** |  |  |  |  | **591,00** |  |  |  | **591,00** | **2,2** | **100,00** |
| Мероприятие 1.1  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 572,0 |  |  |  |  |  | 572,0 |  |  |  | 572,0 | 0,0 | 100,00 |
| Мероприятие 1.2  Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 19,0 | 13,0 |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  | 19,0 | 68,4 | 100,00 |

**КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОМПЛЕКС 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"** | |
| Мероприятие 1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Исполнение за 2022г. 572,0 тыс. руб. за работы  по определению рыночной арендной ставки, работы по выполнению  межевых планов земельных участков и услуги по выполнению кадастровых работ |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 19,0 тыс. руб. за консультационные услуги предпринимателям 10,0 тыс. руб.,  оформление и установка стенда на ярморочной площадке в п. Елизаветино пл. Дружба д.38 |