**Приложение 5** к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальной программы

Елизаветинского сельского поселения

**Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения за 2022 год .**

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |
| --- |
| **Исполнение Плана реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения** |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **С начала текущего года** |
| **Запланированный объем финансирования**(тыс. руб.) | **Профинансировано**(тыс. руб.) |
| **Всего (согласно годовому плану)** | Поквартальный план(за2 квартал(ы)) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | **Всего** | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Средства поселения | **% выполнения от поквартального плана** | **% выполнения от годового плана** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **ИТОГО по** **Муниципальной программе** | **55375,9** | **12286,2** | **2427,3** | **11843,1** |  | **41105,5** | **51496,9** |  | **10828,7** |  | **40668,2** | **23,6** | **93,0** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**(«**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА**  | 3441,7 |  | 2427,3 | 1014,4 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 3441,7 |  | 2427,3 | 1014,4 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по ПРОЕКТУ 2****"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** | 5908,9 |  |  | 5510,7 |  | 590,9 | 5908,9 |  | 5510,7 |  | 586,5 | 0,0 | 99,3 |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | 1791,8 |  |  | 1612,6 |  | 179,2 | 1791,8 |  | 1612,6 |  | 179,2 | 0,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.2**"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** | 4117,1 |  |  | 3705,4 |  | 411,7 | 4117,1 |  | 3705,4 |  | 411,7 | 0,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов… | 3434,0 |  |  | 3090,6 |  | 343,4 | 3434,0 |  | 3090,6 |  | 343,4 | 0,0 | 100,00 |
| Мероприятие 1.3 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | 683,12 |  |  | 614,8 |  | 68,3 | 683,1 |  | 614,8 |  | 68,3 | 0,0 | 100,00 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"**  | **591,0** | **13,0** |  |  |  |  | **591,00** |  |  |  | **591,00** | **2,2** | **100,00** |
| Мероприятие 1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 572,0 |  |  |  |  |  | 572,0 |  |  |  | 572,0 | 0,0 | 100,00 |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 19,0 | 13,0 |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  | 19,0 | 68,4 | 100,00 |
| Итого по  **КОМПЛЕКСУ 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 2.1Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по КОМПЛЕКСУ 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** | **23542,89** | **4606,6** |  | **2354,90** |  | **21188,0** | **23424,5** |  | **2364,2** |  | **21070,0** | **19,7** | **91,7** |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройстваМКУ «УСБО Елизаветинского СП» | 11627,7 | 2536,8 |  |  |  | 11927,0 | 11614,2 |  |  |  | 11614,2 | 21,8 | 99,5 |
| Мероприятие 3.2. Мероприятия в области жилищного хозяйства | 1853,9 | 164,2 |  |  |  | 1853,9 | 1802,1 |  |  |  | 1802,1 | 9,1 | 97,2 |
| Мероприятие 3.3. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора… | 1104,1 | 412,6 |  |  |  | 1104,1 | 1102,2 |  |  |  | 1102,2 | 37,4 | 99,9 |
| Мероприятие 3.4. Организация уличного освещения | 3649,6 | 1230,0 |  |  |  | 3649,6 | 3599,6 |  |  |  | 3599,6 | 34,2 | 98,6 |
| Мероприятие 3.5. Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | 159,5 |  |  |  |  | 159,5 | 158,6 |  |  |  | 158,6 | 0,00 | 99,4 |
| Мероприятие 3.6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | 888,1 | 234,0 |  |  |  | 888,1 | 888,1 |  |  |  | 888,1 | 26,3 | 100,0 |
| Мероприятие 3.7.Мероприятия в области благоустройства | 153,6 | 29,0 |  |  |  | 153,6 | 153,6 |  |  |  | 153,6 | 18,9 | 100,0 |
| Мероприятие 3.8.Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 78,5 |  |  |  |  | 78,5 | 78,5 |  |  |  | 78,5 | 0,0 | 100.00 |
| Мероприятие 3.9.Создание благоустроенных дворовых территорий | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Мероприятия 3.10. по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской **Благоустройство сквера «Военный мемориал», расположенного по адресу п. Елизаветино, вблизи Дылицкого шоссе** | 2564,2 |  |  | 1054,9 |  | 1509,3 | 2564,2 |  | 1054,9 |  | 1509,3 | 0,0 | 100,00 |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения**Приобретение и установка оборудования на детскую площадку пл. Дружбы (дворовая территория),пл. Дружбы д.41** **Приобретение костюмов, надувной сцены, видеокамеры** | 1368,45 |  |  | 1300,00 |  | 68,45 | 1368,44 |  | 1299,9 |  | 68,45 | 0,0 | 100,00 |
| **Итого по комплексу4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети"** | **12668,5** | **6186,3** |  | **1421,4** |  | **10960,8** | **12382,2** |  | **1421,4** |  | **10960,8** | **50,0** | **97,7** |
| Мероприятия 4.1.Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 300,00 | 101,8 |  |  |  | 300,00 | 296,9 |  |  |  | 296,9 | 34,3 | 99,0 |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных дорог | 1818,4 | 121,0 |  |  |  | 1818,4 | 1730,4 |  |  |  | 1730,4 | 7,0 | 95,2 |
| Мероприятия 4.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1263,9 | 276,6 |  |  |  | 1316,1 | 1084,5 |  |  |  | 1084,5 | 25,5 | 85,8 |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"**Ремонт дворовой территории в д.Шпаньково, ул. Рыкунова между д.4 и д.8** | 1785,6 |  |  | 1421,4 |  | 364,2 | 1785,6 |  | 1421,4 |  | 364,2 | 0,0 | 100,00 |
| Мероприятия 4.6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 303,7 |  |  |  |  | 303,7 | 297,9 |  |  |  | 297,9 | 0,0 | 98,1 |
| Мероприятия 4.7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ремоонт участка автомобильной дороги местного значения 380х4м в щебеночном исполнении **д.Заполье, ул.Счастливая,** Гатчинский р-он, Ленинградская обл. | 7186,9 | 5586,9 |  |  | 7186,9 |  | 7186,9 |  |  |  | 7186,9 | 77,7 | 100,00 |
| **итого по КОМПЛЕКСУ5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** **"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** | **9102,8** | **1468,3** |  | **1734,4** |  | **7378,11** | **9070,3** |  | **1734,4** |  | **7335,9** | **16,4** | **64,8** |
| Мероприятия 5.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 3405,8 | 785,7 |  |  |  | 3447,60 | 3382,9 |  |  |  | 3382,9 | 23,2 | 59,7 |
| Мероприятия 5.2.Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 1839,4 | 284,0 |  |  |  | 1886,5 | 1824,0 |  |  |  | 1824,0 | 15,6 | 57,3 |
| Мероприятия 5.3Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 389,5 | 54,6 |  |  |  | 389,5 | 389,5 |  |  |  | 389,5 | 14,0 | 84,6 |
| Мероприятия 5.4.Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | 3468,8 | 344,0 |  | 1734,4 |  | 1734,4 | 3468,8 |  | 1734,4 |  | 1734,4 | 9,9 | 73,0 |
| **ИТОГО поКОМПЛЕКСУ6 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | **120,0** | **12,0** |  |  |  | **120,0** | **59,7** |  |  |  | **59,7** | **20,0** | **49,8** |
| Мероприятия 6.1Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 80,00 | 12,0 |  |  |  | 80,00 | 80,0 |  |  |  | 80,0 | 15,0 | 68,4 |
| Мероприятия 6.2.Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | 40,00 | 0,0 |  |  |  | 40,00 | 40,0 |  |  |  | 40,0 | 0,0 | 12,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному отчету о ходе реализации муниципальной программы Елизаветинского сельского поселения

за 2022 год (а)

|  |
| --- |
| ***Муниципальная программа***«Социально - экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** |
| **Итого по ПРОЕКТУ 1**(«**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА**  |
| *Мероприятие 1*«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Исполнения за 2022г. нет В рамках этапа 2022 года региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах в 2022 году выделены средства из областного бюджета на приобретение квартир в сумме **3441,68 тыс. руб**. в том числе:  2427,29 тыс. руб. средства Фонда содействия реформирования ЖКХ  1014,39 тыс. руб. средства областного бюджета  |
| **"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"** |
|  *Мероприятие1.1* Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Елизаветинского сельского поселения | Исполнение за 2022г составило 100,0 % или 1791,8 тыс. руб.  |
| **"КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»** |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Исполнение составило 100% на сумму 3434,025 тыс.руб. в том числе средства ЛО 3090,6 тыс.руб. средства пос.343,425 тыс.руб проведены мероприятия по строительству 6**-ти** новых площадок мест накопления твердых коммунальных отходов на сумму **3434,025 тыс. руб**. в 6 деревнях Елизаветинского сельского поселения. и приобретены металлические контейнеры с крышкой для мусора в количестве **33 шт**. на сумму **683,1 тыс.руб.** Все контейнеры установлены на площадках ТКО. |
| Мероприятие 1.3 Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | Исполнение 100% на сумму 683,1 тыс. руб. в том числе средства ЛО 614,8 тыс.руб. средства поселения 68,3 тыс.руб. приобретены металлические контейнеры с крышкой для мусора в количестве **33 шт**. на сумму **683,1 тыс.руб.** Все контейнеры установлены на площадках ТКО. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| **КОМПЛЕКС 1 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ"**  |
| Мероприятие 1.1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Исполнение за 2022г. 572,0 тыс. руб. за работы по определению рыночной арендной ставки, работы по выполнению межевых планов земельных участков и услуги по выполнению кадастровых работ |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 19,0 тыс. руб. за консультационные услуги предпринимателям 10,0 тыс. руб., оформление и установка стенда на ярморочной площадке в п. Елизаветино пл. Дружба д.38 |
| **КОМПЛЕКС 2 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ** |
| Мероприятие 2.1Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Мероприятия не проводились |
| Мероприятие 2.2Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Мероприятия не прводились |
| **КОМПЛЕКС 3ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"** |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения в области ЖКХ и благоустройстваМКУ «УСБО Елизаветинского СП» | Исполнение за 2022год составило 11614,2 тыс. руб. или 99,5% в том числе з/плата с начислениями 6507,9 тыс.руб.,э/энергия ,тепло и вода 23,6 тыс.руб., пред рейсовые осмотры водителей 63,5 тыс.руб.,компьютер с тумбой 176,2 запасные части ,конц. товары и хоз.товары на сумму 517,2 тыс.руб.,горюче-смазочные материалы 1079,1 тыс.руб. Прицеп тракторный 485,00 тыс.руб.112,5 скамейки уличные,300,0 тыс.руб. отвал и измельчитель веток. |  |
| Мероприятие 3.2. Мероприятия в области жилищного хозяйства | Исполнение за 2022год 1802,1 тыс . руб. или 97,2 % в том числе : -произведен снос дома по адресу п. Елизаветино ул. Парковая на сумму **837,8 тыс.руб**.- произведен ремонт квартиры по адресу Дылицкое шоссе .д 3кв.5 на сумму **600,0 тыс.руб.** выполнены работы по установке 7 оконных блоков и металлической двери по адресу Леонида Басова д.6 кв.7 на сумму **153,3 тыс.руб**. |  |
| Мероприятие 3.3. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Исполнение за 2022 год 1102,2 тыс.руб. 99,9% |  |
| Мероприятие 3.4. Организация уличного освещения | Исполнение за 2022г 3599,6 тыс.руб 98,6% |  |
| Мероприятие 3.5. Мероприятия по организации и содержанию  мест  захоронения | Исполнение за 2022г 159,6 тыс. руб, услуги по обращению с отходами и спил деревьев  |  |
| Мероприятие 3.6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения | Исполнение за 2022 год 888,1 тыс. руб, приобретение и установка светодиодных светильников |
| Мероприятие 3.7.Мероприятия в области благоустройства | Исполнение за 2022 год 43,6 тыс. руб, строительный контроль  |
| Мероприятие 3.8.Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Исполнения за 2022г.78.5 тыс.руб 100% оценки эффективности проведения химических .мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского по договору №103Б/22от 01.08.2022г с Россельхозцентром. |
| Мероприятие 3.9.Создание благоустроенных дворовых территорий |  |
| Мероприятия 3.10. по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской Благоустройство сквера «Военный мемориал», расположенного по адресу п. Елизаветино, вблизи Дылицкого шоссе | Исполнение за 2022г составило 100% В рамках реализации областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» выполнены работы по благоустройству сквера «Военный мемориал» в п. Елизаветино» на сумму **2564,2 тыс. руб.в том числе ср-ва областного бюджета 1054,9 тыс.руб. средства поселения 1059,3 тыс.руб.;** |
| Мероприятия 3.11Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части проведения мероприятий по благоустройству территории поселения**Приобретение и установка оборудования на детскую площадку пл. Дружбы (дворовая территория),пл. Дружбы д.41,приобретение костюмовдля ДК, стиральной машины ,надвной сцены.** | Исполнение за 2022г составило 100% 1368,45 тыс. руб. в том числе 1300,00 тыс. руб. ср-ва депутатов 68,45 тыс.руб. ср-ва поселения установлено оборудование и обустроена детская площадка в п. Елизаветино пл.Дружба д.№41и пл.Дружбы (дворовая территория) на сумму **1052,7 тыс.руб**. Средства депутатов Бездетко Т.В. и Коняева С.В., В 2022 году были выделены средства из областного бюджета Ленинградской области (руководителем фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Илларионовой Р.А.) на приобретение надувной сцены, костюмов для Дома культуры, стиральной машины на сумму **315 800,00 руб**. |
| **Итого по комплекс4 процессных мероприятий "Содержание и развитие улично-дорожной сети** |
| Мероприятия 4.1Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Исполнение за 2022г составило 296,9 тыс.руб 99,0% |
| Мероприятия 4.2.Содержание и уборка автомобильных доро | Расходы по содержанию дорог составили **1730,40 тыс. руб.** в том числе щебень на сумму 1195,9 тыс.рубуборка снега 300,0 тыс.руб.песчно-солевая смесь 47,2 тыс.руб.,проверка сметной док-ции 187,2 тыс.руб. |
| Мероприятия 4.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Исполнение за 2022г составило 8271,4 тыс.руб в том числе -произведен ремонт дороги в щебеночном исполнении - 5**99,50 тыс. руб**. (д. Вероланцы, от уч.№32а и №32б д.№5 . Выделены средства Гатчинского муниципального района на сумму **7186,92 тыс.руб**. произведен ремонт дорог в щебеночном исполнении в д.Заполье ул.Счастливая 580 п.м.на сумму **2246,89 тыс.руб**.ул.Вишневая,ул.Сиреньевая,Яблоневая 930 п.м.в д.Новая на сумму **3837,95 тыс. руб.** , в д.Ознаково ул.Радужная на сумму **1036,28 тыс.руб.** испонение 100% |
| Мероприятия 4.4.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Мероприятия не исполнены |
| Мероприятия 4.5.Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"**Ремонт дворовой территории в д.Шпаньково, ул. Рыкунова между д.4 и д.8** | Исполнение за 2022г составило 100%. -в рамках реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на части территорий муниципальных образований Ленинградской области» произведены работы по ремонту дворовой территории в д. Шпаньково ул.Рыкунова на **сумму 2050,38**  **тыс. руб**.,в том числе ср-ва обл.б-та1421,4 тыс.руб. ср-ва посел. 622,1 тыс.руб. |
|  **КОМПЛЕКС5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ****"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ,ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "** |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Исполнение за 2022 гд 3760,2 тыс.руб,в том.числе:з/плата с начислениями |
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Исполнение за 2022год 2136,5 тыс.руб,в том.числе: з/плата с начислениями |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Исполнение за 2022год 389,5 тыс.руб,в том.числе: подарки и цветы для награждения |
| Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений | Исполнение за полугодие 3468,8 тыс.руб,в том числе обл. 1734,4 тыс.руб. средства пос. 1734,4 тыс.руб. |
| **КОМПЛЕКС 5 ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Исполнение за 2022год 80,0 тыс.руб, за подарки и призы для награждения и транспортные услуги |
| Проведение мероприятий в области гражданского и патриотического воспитания молодежи | Исполнение за 2022год 40,0 тыс.руб  |

**Ответственный исполнитель : Экономист Гаврилова Людмила Ивановна 30.01.2023г Гаврилова**.

*Фамилия И.О. дата подпись*