**администрация муниципального образования**

**ЕлизаветинскОго сельскоГО поселениЯ**

**Гатчинского муниципального района**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.08.2017 год № 349

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении графика разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. |  |

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 07.08.2017 № 336 (в редакции постановления от 24.08.2017 № 345), в целях реализации положений статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 29 декабря 2014г. №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизаветинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, администрация Елизаветинского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердитьграфик разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области (Приложение 1).
2. Разместить настоящие постановление на официальном сайте администрации Елизаветинского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елизаветинского сельского поселения - Смирнову Олесю Тайыровну (контактные данные: тел. 8 (81371) 57-208, электронная почта: elizavetinskoe@mail.ru).

Глава администрации И.А. Ильин

Смирнова О.Т.

8 (81371) 57-208

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Елизаветинского сельского поселения

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

от «24» августа 2017г. № 349

График разработки и утверждения

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

муниципального образования Елизаветинское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственныйисполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | **25.08.2017** | **07.08.2017** | **Заместитель главы администрации Смирнова О.Т.** |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области |  | **24.08.2017** | **Заместитель главы администрации Смирнова О.Т.** |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | **До 30.09.2017** |  | **Заместитель главы администрации Смирнова О.Т.** |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* |  |  |  |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области\* |  |  | **Заместитель главы администрации Смирнова О.Т.** |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | **До 10.10.2017** |  | **Заместитель главы администрации Смирнова О.Т.** |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **До 10.10.2017** |  | **Заместитель главы администрации Смирнова О.Т.** |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | **До 10.10.2017** |  | **Заместитель главы администрации Смирнова О.Т.** |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | **До 10.11.2017** |  | **Заместитель главы администрации Смирнова О.Т.** |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | **До 01.12.2017** |  | **Заместитель главы администрации Смирнова О.Т.** |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **До 10.12.2017** |  | **Заместитель главы администрации Смирнова О.Т.** |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | **До 13.12.2017** |  | **Заместитель главы администрации Смирнова О.Т.** |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | **15.12.2017** |  | **Глава администрации поселения** |

\* в случае разработки Программы администрацией поселения, городского округа этапы не выполняются