Пояснительная записка

к отчету за 2020 год о реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области 2018-2020 годы»

Объем финансирования  программы  за счет всех источников финансирования запланирован на 2020 год в размере 39985,58 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Гатчинского района 4093,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Ленинградской области 11661,61тыс .руб. , средств поселения 24230,98 тыс. руб., исполнение составило37397,50 тыс. руб.

За  2020 год  издано 4 постановления администрации Елизаветинского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу.

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дороги и благоустройство территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован в размере 29379,50  тыс. руб.,

в том числе за счет средств средства Фонда содействия реформирования ЖКХ 1890,16 руб ,за счет средств бюджета Ленинградской области –822,32 тыс. руб.,

Гатчинского муниципального района 4093,00 тыс. руб.

Фактически  расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда  за отчетный период составили  2010,14 тыс. руб. за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ  1067,84 тыс. руб. за счет средств бюджета Ленинградской области – 822,32 тыс. руб., средства местного бюджета  119,98 тыс. руб..

- Мероприятие в области жилищного хозяйства на 2020 год запланированы на сумму  1386,0тыс. руб., исполнение за  2020 год  1308,84 тыс. руб.

Расходы по содержанию МЖФ (ЕИРЦ, МУП ЖКХ «Сиверский», АО «Коммунальные системы Гатчинского района »), 99,79 тыс. руб.   Расходы по переданным полномочиям в Гатчинский муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями по некоторым жилищным вопросам и осуществлению муниципального жилищного контроля              203,70тыс. руб.

Оплата взносов в Фонд капитального ремонта МКД  план 1241,00 тыс. руб. исполнение                      1209,06 тыс. руб., перечисление взносов за фактический муниципальный фонд.

- Мероприятия на переселение граждан из аварийного жилого фонда запланированы денежные средства в сумме 2010,14тыс. руб., в том числе:

1067,84тыс. руб. средства Фонда содействия реформирования ЖКХ

822,32 тыс. руб. средства областного бюджета

119,98 тыс. руб. средства местного бюджета

Приобретена 1 квартира на сумму 2010,14тыс. руб.

- Мероприятие в области коммунального хозяйства на 2020 год запланированы на сумму  1109,92 тыс. руб., исполнение за  2020 года 668,31 тыс. руб.

-расходы по организации деятельности муниципальных  бань и оплаты коммунальных услуг 668,32тыс. руб.

-Благоустройство территории на 2020 год запланированы на сумму 12007,17 тыс. руб., исполнение за  2020 года 111663,97 тыс. руб.93,0%

- Проведение мероприятий по организация уличного освещения и оплата электроэнергии 3888,73тыс. руб. при плане  4178,0 или 93,1% исполнения

Прочие мероприятия по благоустройству

– произведено расходов на сумму 3928,84 тыс. руб., в том числе:

Оплата договоров по благоустройству территории, трактористов, приобретение запчастей  к трактору, дизельное топливо.

Организация и содержание мест захоронений

- уборка территорий мест захоронений                                                                64,5тыс. руб.

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского  исполнены на сумму 1326,20 тыс.руб.

в том числе средства бюджета ЛО 928,34тыс. руб. средства поселения 397,86 тыс.руб., обработано 131 га площадей.

Мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог местного значения, на 2020 год запланированы на сумму  12866,28 тыс. руб., исполнение за  2020 года 12218,97  тыс. руб.

== ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 4130,95 исполнено 4111,12 тыс. руб., 99,5%

== ремонт участка дороги в п.Елизаветино, ул. Вокзальная запланированы средства в сумме 3645,03 тыс. руб., в том числе средства комитета дорожного хозяйства ЛО в сумме 2761,9 тыс. руб. заключен МК и исполнение на сумму  3043,60 тыс. руб., экономия по результатам проведения конкурсных процедур 601,43 тыс. руб..

== на реализацию мероприятий областного закона  №147 от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» запланировано 1934,8212 тыс. руб.,  работы выполнены на сумму 1932,21 тыс. руб., исполнение 99,9%,  экономия по результатам проведения конкурсных процедур;

== на реализации областного закона  от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на  территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» запланировано 2232,2268 тыс. руб., в том числе субсидия бюджета ЛО 1068,38 тыс. руб., заключен муниципальный контракт на обустройство  тротуара в п.Елизаветино, Дылицкое шоссе. Исполнено 2232,23 тыс.руб

== работы по содержанию дорог 623,25 тыс. руб..  исполнение за  2020 год 590,21 тыс. руб. – приобретение СПС для подсыпки дорог местного значения, разработка и проверка сметной документации, строительный контроль за выполнением работ.

Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения 300,00 тыс. руб. исполнение 299,60 тыс. руб.. 100%. Установка дорожных знаков и лежачих полицейских в п.Елизаветино, Красный проспект, Вероланское шоссе.

Подпрограмма  «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы запланирован в сумме 35,00 тыс. руб., Расходы за   2020 года составили 34,01тыс.руб., исполнение 97,2%

- Мероприятия по гражданской обороне 4,47 тыс. руб. приобретение брошюр

- Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 20,00 тыс. руб., исполнено за  2020г 29,54 тыс. руб. Приобретены брошюры по профилактике терроризма и экстремизма, огнетушители  и ящики для песка.

Подпрограмма  «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования  Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограмм  за счет всех источников финансирования запланирован  в сумме 410,00 тыс. руб.

- Мероприятия по оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества и регулирование отношений по муниципальной собственности запланировано 400,00 тыс. руб. исполнено за  2020г на сумму390,0 тыс.руб.

- Реализация  по развитию и поддержке предпринимательства 10,00 тыс. руб.

проведение мероприятий по поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства, исполнение за  2020 год  10,0 тыс.руб.100,0%. Оказание консультативной поддержки муниципальным  Фондом поддержки малого  и среднего предпринимательства.

Подпрограмма  «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован  в размере 8009,0 тыс. руб.,  в том числе средства бюджета Ленинградской области:

субсидия на выплату стимулирующих выплат работникам культуры 1531,40

средства депутатов ЗАКС ЛО 320,00 тыс. руб. на мероприятия по развитию общественной инфраструктуры

средства Гатчинского района 292,1тыс.руб.на приобретение основных фондов к празднованию 75-ой годовщины ВОВ

-Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры МКУК «Елизаветинский СКБК», исполнение за  2020 года 7451,28 тыс. руб. 93,0%, при плане 8009,00 тыс. руб.

-Расходы на обеспечение деятельности  СДК 4952,38 тыс. руб.,

- Расходы на обеспечение деятельности библиотек   2498,9тыс. руб.

-Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам 385,0 тыс. руб.,  исполнение за  2020 года 384,95  тыс. руб. или 100,0%

Подпрограмма  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован в размере 150,0 тыс. руб.,

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры  150,00 тыс . руб. исполнение за   2020 года 150,0 тыс.руб.,  или 100,0 % к годовому плану.

Подпрограмма  « Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения»

руб. Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован в размере 20,0 тыс. руб., исполнение 20,0 тыс. руб.  расходы на выполнение сметной документации.

Подпрограмма   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елизаветинского сельского поселения

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности уличного освещения на 2020 год запланированы на сумму  1547,08 тыс. руб., исполнение за  2020 год  1546,81 тыс. руб.100%

Приобретение и установка энергосберегающих светильников уличного освещения