Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области за  2021-2023 годы»

Объем финансирования  программы  за счет всех источников финансирования запланирован на 2021 год в размере 54597,7тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Гатчинского района 2984,9 тыс. руб., за счет средств бюджета Ленинградской области 20152,7тыс .руб. , средства Фонда содействия реформирования ЖКХ 3513,9 тыс.руб. Фактически  расходы по за  2021года  составили – 45905,8  тыс. руб., , или 84,1% от утвержденных  ассигнований.

За  2021 год  издано 4 постановления администрации Елизаветинского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную программу.

Исполнение муниципальной программы в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дороги и благоустройство территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован в размере 43330,8  тыс. руб., в том числе за счет средств средства Фонда содействия реформирования ЖКХ 3513,9 тыс.руб ,за счет средств бюджета Ленинградской области –16094,1 тыс. руб. ,средства ГМР 2945,6 тыс.руб. Фактический  расход  за отчетный период составил  34874,0 тыс. руб. ,в том числе за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ  703,3 тыс. руб., средства Ленинградской области 12632,8 тыс.руб.,средства ГМР 2554,9 тыс.руб., средства местного бюджета  18983,0  тыс. руб..

- Мероприятие в области жилищного хозяйства на 2021 год запланированы на сумму  1541,8тыс. руб., исполнение за   2021 год 220,4 тыс. руб.

Расходы по содержанию МЖФ (ЕИРЦ, МУП ЖКХ «Сиверский», АО «Коммунальные системы Гатчинского района »),

Оплата взносов в Фонд капитального ремонта МКД  план 1258,2 тыс. руб. исполнение                      1219,1 тыс. руб., перечисление взносов за фактический муниципальный фонд.

МУП ЖКХ «СИВЕРСКИЙ»

- Мероприятия на переселение граждан из аварийного жилого фонда запланированы денежные средства в сумме 8462,40 тыс. руб., в том числе:

3513,9 тыс. руб. средства Фонда содействия реформирования ЖКХ

1856,8 тыс. руб. средства областного бюджета

262,2тыс. руб. средства местного бюджета

произведена выплата компенсация гражданке Ратфельд В.И. за однокомнатную квартиру в сумме 1049,65 тыс. руб.

- Мероприятие в области коммунального хозяйства на 2021 год запланированы на сумму  273,2 тыс. руб., исполнение за  2021 года 169,4 тыс. руб.  62,0%

Расходы на содержание муниципальных бань (оплата за освещение, отопние , вода, обслуживание бань)

-Благоустройство территории на 2021 год запланированы на сумму 17258,5 тыс. руб., исполнение за  2021 год   17107,4 тыс. руб.99,1%

- Проведение мероприятий по организация уличного освещения и оплата электроэнергии 3518,4 руб. при плане  3528,0 тыс.руб. или 99,7% исполнения

Прочие мероприятия по благоустройству

– произведено расходов на сумму 1592,5 тыс. руб., в том числе:

Оплата договоров по благоустройстве территории, трактористов, приобретение запчастей  к трактору, дизельное топливо,

-оплата строительного контроля за проведением благоустройства общественной территории п. Елизаветино ул. Басова (4401,1 тыс. руб.),

-ремонт подъезда к Памятнику в п. Елизаветино ( 1358,1 тыс. руб.),

-проведены    мероприятия по строительству 12-ти новых площадок мест  накопления твердых коммунальных отходов  на сумму 2353,1 тыс. руб. в 10 деревнях Елизаветинского сельского поселения, -

- приобретены металлические контейнеры с крышкой для мусора в количестве 59 шт. на сумму 1100,00 тыс.руб. Все контейнеры установлены на площадках ТКО.

-в рамках реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ленинградской области проведена обработка 131 га земель химическим методом на сумму 473,0 тыс.руб..

- установлено оборудование и обустроена детская площадка в п. Елизаветино,пересечение ул.Ленинской и Вокзальной на сумму 1052,7 тыс.руб. Средства депутатов Бездетко Т.В. и Руских А.В.

Организация и содержание мест захоронений

- уборка несанкционированных свалок                                             116,9тыс. руб.

Мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог местного значения, на 2021 год запланированы на сумму  10197,7 тыс. руб., исполнение за  2021 года 9083,6  тыс. руб.

- асфальтирование автомобильных дорог общего пользования за счет средств Гатчинского муниципального района и средств местного бюджета в сумме 4097,8тыс. руб. исполнены на сумму  3992,2 тыс. руб.

- выполнен ремонт дорог местного значения в п. Елизаветино ул.  Большая Советская, д. Малые Борницы, Массв1 на сумму 2032,9 тыс. руб. субсидия комитета дорожного хозяйства ЛО,2163,6   тыс.руб.  , исполнено 1690,8 тыс.руб.

- на реализацию мероприятий областного закона  №147 от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» запланировано 2058,65 тыс. руб., в том числе субсидия ЛО 1401,30 тыс. руб., произведен ремонт дороги в асфальтобетонном исполнении    д. Алексеевка на сумму   2058,40 тыс. руб.,

-произведен ремонт дорог в щебеночном исполнении -  1199,49 тыс. руб. (д. Дылицы, д.Вероланцы,д.Заполье ,ул. Сельская.

-работы по содержанию дорог 1140,00 тыс. руб..  исполнение за  2021 года 708,7 тыс. руб.

– приобретение СПС для подсыпки дорог местного значения, изготовление и проверка сметной документации;

на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения 300,00 тыс. руб. исполнено за 2021 год 291,3 тыс.руб..

Подпрограмма  «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Предусмотрено расходов на сумму  375,00 тыс. руб. исполненено 334,5тыс.руб.,в том числе:

-приобретен резервуар для пожарного водоема на сумму 320,0 тыс.руб.

Подпрограмма  «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования  Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограмм  за счет всех источников финансирования запланирован  в сумме 345,00 тыс. руб.

- Мероприятия  оценка недвижимости ,признание прав и регулирование отношений  по муниципальной собственности  запланировано 335,00 тыс. руб..исполнено за  2021г на сумму 335,0 тыс.руб.

- Ресурсная поддержка  субъектов малого и среднего предпринимательства  запланировано10,00 тыс. руб.

-проведение мероприятий по поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, исполнение за  2021 год 8,0 тыс.руб.80,0% ,предоставлены консультационные услуги .

Подпрограмма  «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован  в размере 9156,8 тыс. руб., в том числе :., в том числе средства бюджета Ленинградской области 1595,0 тыс.руб.

-Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры  тыс. руб., исполнение за  2021 года 9077,5тыс. руб.

Расходы на обеспечение деятельности  СДК 3040,5 тыс. руб., исполнено 3015,4 или 99,2%

Расходы на обеспечение деятельности библиотек 2136,3тыс. руб. исполнено  2116,0тыс.руб.99,0%

-Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам 360,00 тыс. руб.,  исполнение за  2021 год,360,0  тыс. руб. или 100,0%

-Стимулирующие выплаты работникам казенных учреждений  запланировано 3190,0 тыс. руб.,в том числе средства Ленинградской области 1595,0 тыс.руб,средства местного бюджета 1595,0 тыс.руб.,исполнение за  2021г.составило 3190,0 тыс.руб. , 100,0%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии по данному подразделу  предусмотрены расходы в сумме 130,0 тыс. руб., мероприятие проведено в декабре месяце «Чествование ветеранского актива Гатчинского муниципального района»

Подпрограмма  «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован в размере 190,0 тыс. руб., исполнено 171,8 тыс.руб.

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры  150,00 тыс . руб. исполнение за   2021 года , 131,8 тыс.руб.,  или 87,9 % к годовому плану.

Подпрограмма  « Формирование комфортной городской среды на территории Елизаветинского сельского поселения» запланировано 100,0 тыс.руб. исполнение 16,5  тыс.руб.

Подпрограмма   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елизаветинского сельского поселения

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности уличного освещения на 2021 год запланированы на сумму  1090,0 тыс. руб., исполнено за  2021 год  1088,4 тыс. руб.100%

Приобретение и установка энергосберегающих светильников уличного освещения    на сумму                                                                        665,4 тыс.руб.,в том числе за счет средств ЛО  150,0тыс.руб

Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  на территории поселения» запланировано 10,0 тыс.руб. исполнения нет